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Российская Федерация

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
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Усольского муниципального района Иркутской области

Годовой отчет и сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы
«Работа с населением» на 2021-2027 годы, утвержденной постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 03.11.2020г. № 544 за 2024 год
Ответственный исполнитель:
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Белореченского муниципального образования
Телефон: 8-39543-25-5-00
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Главный специалист работе с населением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, главный специалист по молодежной политике администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области,, заведующая МБУК «Библиотека семейного чтения», директор МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс», директор МБУК «МЦИКДиСД».

                                                                                                                   01.03.2025 г.

Годовой отчет 
по муниципальной программе «Работа с населением»

 на 2021-2027 года за 2024 год.
Муниципальная программа «Работа с населением» на 2021-2026 годы утверждена № 544 от 03.11.2020 года. Изменения, внесенные в муниципальную программу постановлениями администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области № 159 от 15.03.2023 года, № 182 от 20.03.2023 года, № 441 от 24.05.2023 года, №521 от 29.06.2023года, № 632 от 06.09.2023года, № 735 от 27.10.2024 года, № 11 от 15.01.2024 года, №145 от 05.03.2024 года, №366 от 23.04.2024 года, №654 от 30.08.2024 года, №1212 от 28.12.2024 года внесли корректировки в ресурсное обеспечение муниципальной программы в связи с уточнением перечня реализуемых в рамках муниципальной программы мероприятий в текущем 2023-2024  году.

С декабря 2024 года Муниципальная программа «Работа с населением» продлена до 2027 года, которая включает подпрограммы:

          1.«Поддержка ветеранов, ветеранского движения и незащищенных слоев населения» на 2021 – 2027 годы.

          2.«Молодежь Белореченского муниципального образования» на 2021 – 2027 годы.

          3.«Организация библиотечного обслуживания Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы. 

          4.«Развитие физической культурой и массового спорта в Белореченском муниципальном образовании» на 2021 – 2027 годы.

          5.«Культура Белореченского муниципального образования» на 2021 – 2027 годы.

6.«Организация местных и иных зрелищных мероприятий на территории Белореченского муниципального образования, привлечение граждан к празднованию знаменательных, памятных и общегосударственных мероприятий» на 2021 – 2027 годы.
       Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.
       Соисполнители муниципальной программы:

       Главный специалист работе с населением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, главный специалист по молодежной политике администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, заведующая МБУК «Библиотека семейного чтения», директор МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс», директор МБУК «МЦИКДиСД».
      Основной целью муниципальной программы:
формирование муниципальной политики, направленной на развитие местного самоуправления и улучшение жизнеобеспечения населения Белореченского муниципального образования. 

Муниципальная программа объединяет реализацию комплекса следующих мероприятий пяти подпрограмм:
Подпрограмма 1. Решение задач, связанных с повышением в современных условиях уровня адаптации пожилых жителей Белореченского муниципального образования и их   активного участия в культурно - досуговых мероприятиях предусмотрено подпрограммой «Поддержка ветеранов, ветеранского движения и незащищенных слоев населения». 

Подпрограмма 2. Решение задач по созданию эффективной системы реализации молодежной политики, комплексного подхода к решению молодежных проблем будет осуществляться в рамках подпрограммы «Молодежь Белореченского муниципального образования».

Подпрограмма 3. Решение задач, связанных с организацией библиотечного обслуживания в Белореченском муниципальном образовании будет осуществляться в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы».

Подпрограмма 4. Решение задач, связанных с созданием условий для развития физической культуры и спорта среди населения, предусмотрено подпрограммой «Развитие физической культурой и массового спорта в Белореченском муниципальном образовании» на 2021 – 2027 годы.

Подпрограмма 5. Решение задач, связанных с созданием условий для развития и повышение культурного уровня населения Белореченского муниципального образования, предусмотрено подпрограммой «Культура Белореченского муниципального образования» на 2021-2027 г.
С 01.01.2025 года муниципальную подпрограмму «Организация библиотечного обслуживания Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы, признать утратившей силу.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период
      В 2024 году на выполнение основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы было заложено в бюджет Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области –43193,62 тыс. руб. Фактическое освоение средств в 2024 году составило –43053,53 тыс. руб. – 99,68 % от предусмотренной суммы. 
Подпрограмма «Поддержка ветеранов, ветеранского движения и незащищенных слоев населения» на 2021 – 2027 годы. 

Объем расходов: план на 2024 год 3735,42 тыс. руб., исполнено 3735,42 тыс. руб. Кассовое исполнение расходов за год по муниципальной подпрограмме составило рублей (100%).

Не достижение показателя процента исполнения подпрограммы связано с не исполнением в 2024 году социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Белореченского городского поселения 0%, в связи с поступавших обращений за социальной помощью от граждан.

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм:

Сдц=1+0,9+0+0,9+1+1/7=0,7
Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы – Уровень финансирования - 100%. 

Эффективность реализации подпрограммы:

Эмп=0,6*100%=70%
Уровень эффективности низкий.
Уровень эффективности низкий. Связано с тем, что:

1. в 2024 году не поступило обращений от граждан за социальной поддержкой и социальной помощью, проживающих на территории Белореченского городского поселения;

2. не оказывались ритуальные услуги по захоронению безродных граждан. 
Подпрограмма «Молодежь Белореченского муниципального образования» на 2021 – 2027 годы.
    План на отчетную дату – 1093,33 тыс. рублей;

    Исполнено – 1093,33 тыс. рублей.
-Предоставление мер социальной поддержки творчески одаренных личностей и юных талантов 994,15 тыс.руб.;

-Проведение молодежных акций по пропаганде ЗОЖ и мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, СПИДа, асоциальных явлений в молодёжной среде 99,18 тыс.руб.

              Степень достижения целей и решения задач подпрограмм:
Сдц=0,7+0/1=07
         Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы – Уф=100 %.

 
Эффективность реализации подпрограммы:

Эмп=07*100%=70%

Уровень эффективности низкий.
Подпрограмма «Культура Белореченского муниципального образования» на 2021-2027 годы:     

План на отчетную дату – 11948,71 тыс. рублей;

 Исполнено – 11948,71 тыс. рублей. (100%) 
С 01.01.2025 года муниципальную подпрограмму «Организация библиотечного обслуживания Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы, признать утратившей силу.

Подпрограмма ««Организация библиотечного обслуживания Белореченского муниципального образования»» на 2021-2026 годы.     

   План на отчетную дату – 5955,01тыс. рублей;

   Исполнено – 5955,01тыс. рублей. (100%)

              Степень достижения целей и решения задач подпрограмм:
Сдц=1,5+0,9+1,5+1,1/4=1,25
         Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы – Уф=100 %.

 
Эффективность реализации подпрограммы:

Эмп=1,25*100%=125%

Уровень эффективности высокий.
Подпрограмма «Развитие физической культурой и массового спорта в Белореченском муниципальном образовании» на 2021 – 2027 годы. 

План на отчетную дату – 18957,04 тыс. рублей;

Исполнено – 18957,04 тыс. рублей. (100%)

              Степень достижения целей и решения задач подпрограмм:
Сдц=0+0,8+1,2+1,4+0/5=0,7
         Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы – Уф=100 %.

 
Эффективность реализации подпрограммы:

Эмп=0,7*100%=70%

Уровень эффективности низкий.
Отдельное мероприятие: «Организация и проведение местных и иных зрелищных мероприятий на территории Белореченского муниципального образования».
План на отчетную дату – 1504,12 тыс. рублей;

Исполнено – 1364,03 тыс. рублей. (90,69%)
Степень достижения целей и решения задач подпрограмм:

Сдц=1/1=1

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы – Уф=90,69%.
Эффективность реализации подпрограммы:

Эмп=1*90,69%=90,69%

Уровень эффективности высокий.
Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы.
         Оценка эффективности проводилась в соответствии с Порядком разработки, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Белореченского муниципального образования.

          Кассовый расход в рамках мероприятий муниципальной программы за 2024 год исполнен в размере 43053,53 тысяч рублей, что составляет 99,68 % от утвержденных лимитов бюджетных ассигнований. 
План на отчетную дату – 43193,62 тыс. рублей;

Исполнено – 43053,53 тыс. рублей. (99,68%)
Степень достижения целей и решения задач программы:

Сдц=1+0,9+0+0,9+1+1+0,7+0+1,5+0,9+1,5+1,1+0+0,8+1,2+1,4+0+1/17=0,87
Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы – Уф=99,68%.
Эффективность реализации подпрограммы:

Эмп=0,87*99,68%=86,72%

Уровень эффективности средний.
          По итогам 2024 года муниципальная программа «Работа с населением» на 2021-2027 годы признана эффективной.
         По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год ответственным исполнителям совместно с соисполнителями и участниками подпрограмм, следует продолжить реализацию подпрограмм в очередном финансовом году и плановом периоде.

	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма 4

	Отчет об использовании бюджетных ассигнований за счет средств бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования с учетом привлекаемых средств регионального бюджета, иных внебюджетных источников 

	на реализацию муниципальной программы «Работа с населением» на 2021-2027 гг.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Источник ресурсного обеспечения
	Объем расходов (тыс. руб.), годы

	
	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 
01 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Программа «Работа с населением» на 2021-2027 гг.
	Администрация Белореченского городского поселения
	всего
	43193,62
	43053,53
	43053,53

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	
	
	

	
	
	
	бюджет гп Белореченского МО
	43193,62
	43053,53
	43053,53

	1.
	Подпрограмма1:
«Поддержка ветеранов, ветеранского движения и незащищенных слоев населения Белореченского муниципального образования» на 2021 - 2027 годы
	Главный специалист по работе с населением 

 

 
	всего
	3735,42
	3735,42
	3735,42

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет гп Белореченского МО
	3735,42
	3735,42
	3735,42

	 1.1.
	Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии отдельным категориям граждан
	
	всего
	417,69
	417,69
	417,69

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	
	
	

	
	
	
	бюджет гп Белореченского МО
	417,69
	417,69
	417,69

	1.2.
	Частичная компенсация затрат на оплату коммунальных услуг для жителей удостоенных звания «Почетный гражданин Белореченского муниципального образования»
	
	всего
	433,20
	433,20
	433,20

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	
	
	

	
	
	
	бюджет гп Белореченского МО
	433,20
	433,20
	433,20

	1.3.
	Проведение значимых мероприятий
	
	всего
	734,78
	734,78
	734,78

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	
	
	

	
	
	
	бюджет гп Белореченского МО
	734,78
	734,78
	734,78

	1.4
	Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского поселения Белореченского муниципального образования

	
	всего
	0
	0
	0

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	
	
	

	
	
	
	бюджет гп Белореченского МО
	0
	0
	0

	1.5
	Субсидия автономному учреждению
	Директор автономного учреждения
	всего
	2116,31
	2116,31
	2116,31

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	
	
	

	
	
	
	бюджет гп Белореченского МО
	2116,31
	2116,31
	2116,31

	2.
	Подпрограмма 2:

«Молодежь Белореченского муниципального образования» на 2021 – 2027 годы.
	Главный специалист по молодежной политике
	всего
	1093,33
	1093,33
	1093,33

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	
	
	

	
	
	
	бюджет гп Белореченского МО
	1093,33
	1093,33
	1093,33

	2.1.
	Предоставление мер социальной поддержки творчески одаренных личностей и юных талантов
	
	всего
	994,15
	994,15
	994,15

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	
	
	

	
	
	
	бюджет гп Белореченского МО
	994,15
	994,15
	994,15

	2.2.
	Организация и реализация конкурса проектов по работе с детьми и молодежью
	
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	
	
	

	
	
	
	бюджет гп Белореченского МО
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.
	Проведение молодежных акций по пропаганде ЗОЖ и мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, СПИДа, асоциальных явлений в молодёжной среде
	
	всего
	99,18
	99,18
	99,18

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	
	
	

	
	
	
	бюджет гп Белореченского МО
	99,18
	99,18
	99,18

	3.
	Подпрограмма 3:

«Организация библиотечного обслуживания Белореченского муниципального образования» на 2021-2026 годы.
	МБУК «Библиотека семейного чтения»
	всего
	5955,01
	5955,01
	5955,01

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	
	
	

	
	
	
	бюджет гп Белореченского МО
	5955,01
	5955,01
	5955,01

	3.1.
	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	
	всего
	5955,01
	5955,01
	5955,01

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	
	
	

	
	
	
	бюджет гп Белореченского МО
	5955,01
	5955,01
	5955,01

	4.
	Подпрограмма 4:

«Развитие физической культурой и массового спорта в Белореченском муниципальном образовании» на 2021 – 2027 годы.
	МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс»
	всего
	18957,04
	18957,04
	18957,04

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	
	
	

	
	
	
	бюджет гп Белореченского МО
	18957,04
	18957,04
	18957,04

	4.1
	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	
	всего
	18957,04
	18957,04
	18957,04

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	
	
	

	
	
	
	бюджет гп Белореченского МО
	18957,04
	18957,04
	18957,04

	5.
	Подпрограмма 5:

«Культура Белореченского муниципального образования» на 2021 – 2027 годы.
	
	всего
	11948,71
	11948,71
	11948,71

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	
	
	

	
	
	
	бюджет гп Белореченского МО
	11948,71
	11948,71
	11948,71

	5.1.
	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных слуг (выполнение работ)
	
	всего
	11948,71
	11948,71
	11948,71

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	
	
	

	
	
	
	бюджет гп Белореченского МО
	11948,71
	11948,71
	11948,71

	6.
	Отдельное мероприятие:

«Организация местных и иных зрелищных мероприятий на территории Белореченского муниципального образования, привлечение граждан к празднованию знаменательных, памятных и общегосударственных мероприятий» на 2021 – 2027 годы.
	
	всего
	1504,12
	1364,03
	1364,03

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	
	
	

	
	
	
	бюджет гп Белореченского МО
	1504,12
	1364,03
	1364,03

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Форма 5

Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы 

«Работа с населением» на 2021-2027 гг. за 2024 год. 

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Целевой индикатор, показатель (наименование)
	Единица измерения
	Значения целевого индикатора, показателя  муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного периода (при наличии)

	
	
	
	отчетный год
	отчетный период* 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Подпрограмма «Поддержка ветеранов, ветеранского движения и незащищенных слоев населения Белореченского муниципального образования» на 2021-2027 гг.

	Обеспечение социальной поддержки ветеранов, развитие ветеранского движения, создание условий для культурно –досуговой деятельности ветеранов и их успешной адаптации в обществе.

	Мероприятие 1.Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии отдельным категориям граждан (Закон Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», Постановление администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 9 января 2020 года № 2 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации городского поселения Белореченского муниципального образования»)

	
	Количество отдельных граждан получающих ежемесячную доплату к трудовой пенсии 
	 Чел.
	2
	2
	 

	Мероприятие 2.Частичная компенсация затрат на оплату коммунальных услуг для жителей удостоенных звания «Почетный гражданин Белореченского муниципального образования»

	
	Количество Почетных граждан Белореченского муниципального образования получающих компенсацию затрат на оплату коммунальных услуг
	Чел.
	22
	19
	

	Мероприятие 3. Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского поселения Белореченского муниципального образования 

	
	Количество граждан оказавшим социальную поддержку и социальную помощь
	Количество
	4
	0
	

	
	Количество новогодних подарков для  детей из многодетных семей, ветеранам ВОВ и для незащищённым слоям населения
	Количество
	450
	400
	

	Мероприятие4. Проведение значимых мероприятий, памятных дат для лиц старшего поколения

	
	Количество культурно-массовых мероприятий и памятных дат
	Количество
	4
	4
	

	Мероприятие - Оказание ритуальных услуг населению и выполнения работ в сфере похоронной деятельности.

	
	Количество жалоб потребителей
	Количество
	0
	0
	

	
	Количество захоронений (безродные)
	Количество
	39
	0
	Ритуальные услуги по захоронению безродных граждан не оказывались

	
	Содержание могил безродных умерших
	Количество
	0
	0
	Показатели муниципального задания №1 утвержденные постановлением от 28 декабря 2024 г. №1204

	
	Количество благоустроенных захоронений (безродные)
	Количество
	0
	0
	Показатели муниципального задания №1 утвержденные постановлением от 28 декабря 2024 г. №1204

	
	Количество захоронений по гарантированному перечню
	Количество
	0
	0
	Показатели муниципального задания №1 утвержденные постановлением от 28 декабря 2024 г. №1204

	Подпрограмма «Молодежь Белореченского муниципального образования» на 2021-2027 годы

	Развитие и реализация потенциала молодежи Белореченского муниципального образования

	
	Число молодежи, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.
	Чел.
	15
	10
	

	
	Увеличение количества молодых людей, реализующих молодежные проекты.
	Чел.
	1
	0
	

	Муниципальная подпрограмма «Культура Белореченского муниципального образования» на 2021-2027 годы 

	Организация библиотечного обслуживания, создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала, поддержка активности населения Белореченского муниципального образования  

	Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МБУК «Библиотека семейного чтения»

	
	Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом 
	Процент


	0
	0
	Показатели муниципального задания №1 утвержденные постановлением от 28 декабря 2024 г. №1210

	
	Количество посещений
	Чел.
	22515
	32574
	Показатели муниципального задания №1 утвержденные постановлением от 28 декабря 2024 г. №1210

	Мероприятие 2. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий

	
	Доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий
	Процент
	0
	0
	Показатели муниципального задания №1 утвержденные постановлением от 28 декабря 2024 г. №1209

	
	Доля мероприятий для детей и юношества от общего количества проведенных мероприятий 
	Процент
	0
	0
	Показатели муниципального задания №1 утвержденные постановлением от 28 декабря 2024 г. №1209

	
	Доля участников вокальных и хоровых секций (кружков)
	Процент
	0
	0
	Показатели муниципального задания №1 утвержденные постановлением от 28 декабря 2024 г. №1209

	
	Доля участников театральных секций (кружков)
	Процент
	0
	0
	Показатели муниципального задания №1 утвержденные постановлением от 28 декабря 2024 г. №1209

	
	Количество клубных формирований
	Ед.
	21
	19
	Показатели муниципального задания №1 утвержденные постановлением от 28 декабря 2024 г. №1209

	
	Динамика количества мероприятий
	Процент 
	0
	0
	Показатели муниципального задания №1 утвержденные постановлением от 28 декабря 2024 г. №1209

	
	Динамика количества участников
	Процент 
	0
	0
	Показатели муниципального задания №1 утвержденные постановлением от 28 декабря 2024 г. №1209

	
	Количество проведенных мероприятий
	Ед.
	310
	450
	Показатели муниципального задания №1 утвержденные постановлением от 28 декабря 2024 г. №1209

	
	Количество участников мероприятий
	Чел.
	12000
	12596
	Показатели муниципального задания №1 утвержденные постановлением от 28 декабря 2024 г. №1209

	Муниципальная подпрограмма 4. «Развитие физической культуры и спорта Белореченского муниципального образования»

на 2021-2027 годы

	Комплексный подход к оздоровлению населения путем целенаправленного использования всех возможностей физической культуры и спорта среди различных групп населения, с различными возможностями.

	
	Количество спортивных площадок, сооружений
	Ед.
	1
	0
	

	
	Количество акций, конкурсов, фестивалей
	Ед.
	25
	21
	

	
	Количество спортивных мероприятий
	Ед.
	100
	116
	

	
	Количество школьных спортивных мероприятий
	Ед.
	45
	61
	

	
	Количество специалистов, прохождение курсов повышения квалификации
	Чел.
	1
	0
	

	Отдельное мероприятие: «Организация и проведение местных и иных зрелищных мероприятий на территории Белореченского муниципального образования»

	Организация местных и иных зрелищных мероприятий на территории Белореченского муниципального образования, привлечение граждан к празднованию знаменательных, памятных и общегосударственных мероприятий.

	
	Количество местных и иных зрелищных мероприятий на территории Белореченского муниципального образования
	Ед.
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	


