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Отчет по муниципальной программе
 «Муниципальное хозяйство на территории Белореченского 
муниципального образования» на 2021-2027 годы за 3 квартал 2025 года
(далее по тексту – квартальный отчет, отчет)

Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство на территории Белореченского муниципального образования» на 2021-2027 годы утверждена постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования № 581 от 16.11.2020 года. Изменения, внесенные в муниципальную программу постановлениями администрации городского поселения Белореченского муниципального образования № 126 от 19.02.2021 года, № 179 от 18.03.2021 года, № 297 от 02.06.2021 года, № 336 от 18.06.2021 года, № 346 от 22.06.2021, № 512 от 31.08.2021 года, № 518 от 08.09.2021 года, № 622 от 25.11.2021 года, № 769 от 29.12.2021 года, № 139 от 28.02.2022 года, № 198 от 28.03.2022 года, № 304 от 21.04.2022 года, № 644 от 16.05.2022 года, № 779 от 02.06.2022 года, № 799 от 15.06.2022 года, № 832 от 22.06.2022 года, № 856 от 05.07.2022 года, № 922 от 01.08.2022 года, № 953 от 22.08.2022 года, № 1084 от 07.10.2022 года, № 1130 от 28.10.2022 года, № 1210 от 25.11.2022 года, № 1251 от 05.12.2022 года, № 1277 от 13.12.2022 года, № 21 от 12.01.2023 года, № 36 от 16.01.2023 года, № 47 от 23.01.2023 года, № 127 от 28.02.2023 года, № 312 от 13.04.2023 года,  № 443 от 24.05.2023 года, № 512 от 23.06.2023 года, № 609 от 23.08.2023 года, № 634 от 06.09.2023 года, № 734 от 27.10.2023 года, № 771 от 13.11.2023 года, № 875 от 15.12.2023 года, № 162 от 06.03.2024 года, № 382 от 26.04.2024 года, № 458 от 29.05.2024 года, № 573 от 22.07.2024 года, № 656 от 30.08.2024 года, № 1084 от 06.12.2024 года, № 1200 от 28.12.2024 года, № 125 от 04.03.2025 года, № 409 от 30.06.2025 года внесли корректировки в ресурсное обеспечение муниципальной программы в связи с уточнением перечня реализуемых в рамках муниципальной программы мероприятий, плановом периоде 2025-2027 гг.

Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство на территории Белореченского муниципального образования» на 2021-2027 годы включает подпрограммы:


1. «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2021-2027 годы (ответственный исполнитель - главный специалист по ЖКХ в сфере водоснабжения, водоотведения и тарифов, главный специалист по ЖКХ в сфере теплоснабжения и ТКО).


2. «Энергосбережение» на 2021-2027 годы (ответственный исполнитель - главный специалист по ЖКХ в сфере водоснабжения, водоотведения и тарифов).


3. «Благоустройство» на 2021-2027 годы (ответственный исполнитель - начальник отдела муниципального хозяйства).

В соответствие с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения  Белореченского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 13.10.2020 года № 512, квартальный отчет содержит информацию об использовании бюджетных ассигнований за счет средств бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования с учетом привлекаемых средств регионального бюджета, иных внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы, а также сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы и подпрограмм на 01.10.2025 года.
ФОРМА 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований за счет средств бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования с учетом привлекаемых средств регионального бюджета, иных внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Муниципальное хозяйство на территории Белореченского муниципального образования» на 2021-2027 годы за 3 квартал 2025 года на 01.10.2025 года
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель/ мероприятия, отдельного мероприятия
	Источник ресурсного обеспечения
	Объем расходов (тыс.руб.)
	Примечание

	
	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2025 года
	сводная бюджетная роспись на 01.10.2025 года
	фактическое исполнение

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство на территории Белореченского муниципального образования» на 2021-2027 годы
	Начальник отдела муниципального хозяйства
	всего
	52057,57
	87642,64
	44392,50
	Исполнение

50,6 %



	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	32219,40
	45937,27
	0,00
	

	
	
	
	бюджет муниципального района (субсидии, иные межбюджетные трансферты)
	500,00
	5482,76
	0,00
	

	
	
	
	бюджет 
Белореченского МО
	19338,17
	36222,61
	
	

	1
	Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2021-2027 годы
	Гл. спец. по ЖКХ в сфере теплоснабжения

и ТКО

Гл. спец. по ЖКХ в сфере водоснабжения, водоотведения и тарифов


	всего
	5973,46
	10430,55
	8391,64
	Исполнение

80,5 %



	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	4137,50
	4137,50
	4137,50
	

	
	
	
	бюджет муниципального района (субсидии, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет 
Белореченского МО
	1835,96
	6293,05
	4254,14
	

	1.1
	Аварийный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности
	
	всего
	277,87
	257,87
	0,00
	

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет 
Белореченского МО
	277,87
	257,87
	0,00
	

	1.2
	Актуализация схем водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения
	
	всего
	300,00
	320,00
	320,00
	

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет 
Белореченского МО
	300,00
	320,00
	320,00
	

	1.3
	Приобретение материалов и оборудования для оснащения объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения их бесперебойной работы
	
	всего
	120,00
	4316,54
	2885,50
	

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет 
Белореченского МО
	120,00
	4316,54
	2885,50
	

	1.4
	Реализация мероприятий перечня народных инициатив
	
	всего
	4925,59
	5186,14
	5186,14
	

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	4137,50
	4137,50
	4137,50
	

	
	
	
	бюджет 
Белореченского МО
	788,59
	1048,64
	1048,64
	

	1.5
	Мероприятия по подготовке к отопительному периоду: содержание и ремонт сетей водоснабжения, теплоснабжения
	
	всего
	350,00
	350,00
	0,00
	

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет 
Белореченского МО
	350,00
	350,00
	0,00
	

	2
	Подпрограмма 

«Энергосбережение» 

на 2021-2027 годы


	
	всего
	75,00
	75,00
	0,00
	Исполнение 

0 %

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет 
Белореченского МО
	75,00
	75,00
	0,00
	

	2.1
	Проведение энергетического обследования объектов бюджетной сферы Белореченского муниципального образования, получение энергопаспортов
	
	всего
	75,00
	75,00
	0,00
	

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет 
Белореченского МО
	75,00
	75,00
	0,00
	

	3


	Подпрограмма «Благоустройство» 

на 2021-2027 годы
	Начальник отдела муниципального хозяйства
	всего
	46009,11
	77137,09
	36000,86
	Исполнение 

47 %



	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	28081,90
	41799,77
	20197,57
	

	
	
	
	бюджет муниципального района (субсидии, иные межбюджетные трансферты)
	500,00
	5482,76
	0,0
	

	
	
	
	бюджет 
Белореченского МО
	17427,21
	29854,56
	15803,29
	

	3.1
	Дорожная деятельность
	
	всего
	41129,24
	59555,36
	26980,24
	

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	28081,90
	41799,77
	20197,57
	

	
	
	
	бюджет 
Белореченского МО
	13047,34
	17755,59
	6782,67
	

	3.1.1
	Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения Белореченского муниципального образования, входящих в транспортный каркас Иркутской области
	
	всего
	26626,50
	51107,00
	24480,50
	

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	21602,20
	41799,77
	20197,57
	

	
	
	
	бюджет 
Белореченского МО
	5024,30
	9307,23
	4282,93
	

	3.1.2
	Ямочный ремонт дорог общего пользования, проездов к дворовым территориям, пешеходной зоны
	
	всего
	1407,74
	1833,06
	768,60
	

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет 
Белореченского МО
	1407,74
	1833,06
	768,60
	

	3.1.3
	Содержание дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям, пешеходных зон
	
	всего
	1288,10
	1744,40
	1262,18
	

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет 
Белореченского МО
	1288,10
	1744,40
	1262,18
	

	3.1.4
	Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
	
	всего
	636,50
	636,50
	468,96
	

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет 
Белореченского МО
	636,50
	636,50
	468,96
	

	3.1.5
	Разработка проектной документации строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог общего пользования, местного значения; государственная экспертиза документации; строительный надзор и контроль
	
	всего
	3000,00
	3000,00
	0,00
	

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет 
Белореченского МО
	3000,00
	3000,00
	0,00
	

	3.1.6
	Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в программу дорожной деятельности Усольского района Иркутской области
	
	всего
	7714,10
	1234,40
	0,00
	

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	6479,70
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет 
Белореченского МО
	1234,40
	1234,40
	0,00
	

	3.2
	Уличное освещение
	
	всего
	435,70
	435,70
	326,77
	

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет 
Белореченского МО
	435,70
	435,70
	326,77
	

	3.3
	Воспроизводство зеленых насаждений и уход
	
	всего
	469,40
	469,40
	416,00
	

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет 
Белореченского МО
	469,40
	469,40
	416,00
	

	3.4
	Мероприятия по содержанию территории
	
	всего
	70,00
	70,00
	53,64
	

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет 
Белореченского МО
	70,00
	70,00
	53,64
	

	3.5
	Мероприятия по содержанию территории кладбищ, мест массового пребывания населения
	
	всего
	100,00
	95,06
	95,06
	

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет 
Белореченского МО
	100,00
	95,06
	95,06
	

	3.6
	Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду
	
	всего
	0,00
	4982,75
	0,00
	

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет муниципального района (субсидии, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	4982,75
	0,00
	

	
	
	
	бюджет 
Белореченского МО
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.7
	Приобретение инвентаря для проведения субботников
	
	всего
	200,00
	300,00
	147,46
	

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет 
Белореченского МО
	200,00
	300,00
	147,46
	

	3.8
	Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами, прочие мероприятия по благоустройству
	
	всего
	20,00
	19,22
	0,00
	

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет 
Белореченского МО
	20,00
	19,22
	0,00
	

	3.9
	Устройство и содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов
	
	всего
	2300,00
	1705,80
	1168,09
	

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет 
Белореченского МО
	2300,00
	1705,80
	1168,09
	

	3.10
	Мероприятия по ремонту, эксплуатации и содержанию фонтана
	
	всего
	44,00
	4191,89
	3102,26
	

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет 
Белореченского МО
	44,00
	4191,89
	3102,26
	

	3.11
	Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
	
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет 
Белореченского МО
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.12
	Мероприятия, проводимые в целях организации уличного освещения
	
	всего
	0,00
	276,48
	45,50
	

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет 
Белореченского МО
	0,00
	276,48
	45,50
	

	3.13
	Проведение экспертизы, технического надзора
	
	всего
	60,0
	60,0
	24,00
	

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет 
Белореченского МО
	60,00
	60,00
	24,00
	

	3.14
	Выполнение работ по новогоднему оформлению территории, прочие работы по благоустройству, проводимые в целях организации массовых мероприятий
	
	всего
	200,00
	2344,66
	2341,61
	

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет 
 Белореченского МО
	200,00
	2344,66
	2341,61
	

	3.15
	Приобретение оборудования и материалов в целях благоустройства территории, элементов благоустройства
	
	всего
	400,00
	2000,00
	719,46
	

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет 
 Белореченского МО
	400,00
	2000,00
	719,46
	

	3.16
	Расходы, направленные на реализацию мероприятий перечня инициативных проектов
	
	всего
	580,77
	580,77
	580,77
	

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет муниципального района (субсидии, иные межбюджетные трансферты)
	500,00
	500,00
	500,00
	

	
	
	
	Бюджет Белореченского МО
	80,77
	80,77
	80,77
	

	3.17
	Расходы, направленные на реализацию мероприятий по обращению с животными без владельцев
	
	всего
	0,00
	50,00
	0,00
	

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	бюджет 
 Белореченского МО
	0,00
	50,00
	0,00
	


ФОРМА 5
Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей

муниципальной программы «Муниципальное хозяйство на территории

Белореченского муниципального образования» на 2021-2027 годы за 3 квартал 2025 года
	№ п/п
	Целевой индикатор, показатель (наименование)
	Ед. изм.
	Значения целевого индикатора, показателя  муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного периода (при наличии)

	
	
	
	план на год
	факт на 01.10.2025 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2021-2027 годы

	1
	Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которые приобретено и установлено новое оборудование (материалы) в целях обеспечения бесперебойной работы
	ед.
	1
	1
	

	2
	Количество объектов коммунальной инфраструктуры, вновь введенных в эксплуатацию путем реализации инвестиционных программ
	ед.
	0
	0
	-

	3
	Количество утвержденных актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
	ед.
	1
	1
	

	Подпрограмма «Энергосбережение» на 2021-2027 годы

	1
	Количество приобретенных и установленных приборов учета
	ед.
	15
	15
	

	2
	Количество оформленных энергопаспортов объектов бюджетной сферы Белореченского муниципального образования
	ед.
	2
	0
	

	Подпрограмма «Благоустройство» на 2021-2027 годы

	1
	Протяженность отремонтированного дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения (в разрезе асфальтобетонного и щебеночного покрытий)
	м 

(асфальт/

щебень)
	400/1000
	0/1000
	

	2
	Количество единиц спортивного и игрового оборудования, приобретенного и установленного на территориях детских площадок
	ед.
	5
	3
	

	3
	Количество проведенных субботников, организованных по инициативе органов местного самоуправления Белореченского муниципального образования, с количеством участников более 50 человек
	ед.
	3
	3
	

	4
	Количество вновь обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов
	ед.
	0
	0
	-


