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р.п. Белореченский 2026 г.
Муниципальная программа администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области (далее – администрация) «Обеспечение пожарной безопасности на территории Белореченского муниципального образования на 2023-2027 годы» разработана в 2022 году в соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденным постановлением администрации от 13.10.2020 года № 512 (в редакции от 02 октября 2023 года № 658) со сроком реализации с 2023 года по 2027 год (далее - Программа) и утверждена постановлением администрации от 20 сентября 2022 года № 1060.
В течение 2025 года в Программу были внесены изменения: 
постановлением администрации Белореченского гп от 17.03.2025 № 162;
постановлением администрации Белореченского гп от 19.05.2025 № 313;
постановлением администрации Белореченского гп от 01.07.2025 № 412;
постановлением администрации Белореченского гп от 19.08.2025 № 531;
постановлением администрации Белореченского гп от 30.09.2025 № 623;
постановлением администрации Белореченского гп от 25.12.2025 № 955.

Цель Программы

Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров в границах населенных пунктов Белореченского муниципального образования

Задачи Программы

· Разработка и реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белореченского муниципального образования.
· Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах     населенных пунктов Белореченского муниципального образования.
· Обеспечение территории источниками наружного противопожарного водоснабжения.
· Обеспечение территории противопожарным оборудованием.
· Создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
· Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, баннеров, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения.

Целевые показатели Программы в 2025 году

· Километраж противопожарных разрывов, минерализованных полос 4,5 км. (базовый показатель 2022 года – 3 км.). Показатель достигнут. 
· Очистка территорий от сухой травянистой растительности площадью 12 гектар (базовый показатель 2022 года – 8 гектар). Показатель не достигнут.
· Установка пожарных гидрантов для нужд пожаротушения – 1 гидрант (базовый показатель 2022 года – 2). Показатель достигнут. 
· Расширение и монтаж системы оповещения – 2 улицы (базовый показатель 2022 года – 0). Показатель не достигнут.
· Создание материально-технической базы для нужд пожаротушения на 35% (базовый показатель 2022 года – 20%). Показатель достигнут.
· Оснащение территории поселений противопожарным инвентарем – 30% (базовый показатель 2022 года – 0). Показатель не достигнут.
· Обеспечение специализированных машин горюче-смазочными материалами объемом в 800 л.(базовый показатель 2022 года – 697 л.). Показатель не достигнут.
· Количество средств индивидуальной противопожарной защиты – 50 шт. (базовый показатель 2022 года – 0 комплектов). Показатель не достигнут.
· Обучение населения мерам пожарной безопасности – 3000 чел. (базовый показатель 2022 года – 1225 чел.). Показатель достигнут.
· Приобретение наглядных пособий для агитационной работы среди населения и для нужд муниципальных учреждений – 600 шт. (базовый показатель 2022 года – 225 шт.). Показатель достигнут.
· Пропаганда мер безопасности через СМИ – 20 публикаций (базовый показатель – 10). Показатель достигнут.
· Количество предупреждений о недопустимости нарушения обязательных требований пожарной безопасности – 20 предупреждений (базовый показатель – 5 предупреждений). Показатель достигнут.
· Количество граждан, участвующих в борьбе с пожарами на территории поселений – 15 человек (базовый показатель – 13). Показатель достигнут. 
Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы представлены в таблице № 2. Сведения представлены по форме утвержденной постановлением администрации от 13.10.2020 года № 512.

Ресурсное обеспечение

	В 2025 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет бюджета Белореченского муниципального образования. Общая сумма средств на 1 января 2025 года составила – 654,0 тысячи рублей. С учетом внесенных изменений объем расходов бюджета на реализацию Программы на декабрь месяц 2025 года составил 598,66 тысяч рублей. На 31 декабря 2025 года кассовое исполнение расходов на муниципальную программу составило 598,66 тысяч рублей от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Белореченского муниципального образования на 2023-2027 годы» за отчетный 2025 год приведен в таблице № 1. Отчет представлен по форме утвержденной постановлением администрации от 13.10.2020 года № 512.

Конкретные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые за отчетный 2025 год

	№ п/п
	Мероприятия Программы (подпрограмм)
	Достигнутые результаты

	1
	Проведение работ по расчистке территорий населенных пунктов Белореченского муниципального образования от травянистой растительности, укос травы

Противопожарное обустройство границ населенных пунктов Белореченского муниципального образования (создание противопожарных разрывов , минерализованных полос), попадающих в зону риска от возможного перехода природных пожаров
	Уменьшение ландшафтных (природных) пожаров в границах населенных пунктов Белореченского муниципального образования.

	2
	Приобретение пожарных гидрантов

Транспортные услуги для нужд пожаротушения

Приобретение запчастей и аксессуаров для ранцев противопожарных
	Принятие более действенных мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы

	3
	Приобретение фонарей для нужд пожаротушения
	Оснащение граждан, участвующих в борьбе с пожарами на территории поселений, средствами индивидуальной защиты



Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий Программы, подпрограмм, на реализацию Программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию)

В целом финансирование муниципальной Программы за 2025 год исполнено на 100%. 

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

На первом этапе осуществляется расчет степени достижения показателей (индикаторов) реализации муниципальной Программы – Сдп:
· для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
Сдп = Зф/Зп (формула 1)

· для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдп = Зп/Зф (формула 2)

Показатель (индикатор) 1 - километраж противопожарных разрывов, минерализованных полос 4,5 км.  Рассчитывается по формуле1:
Сдп = 6/4,5 = 1,3 

Показатель (индикатор) 2 - очистка территорий от сухой травянистой растительности площадью 12 гектар. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 4/12 = 1

Показатель (индикатор) 3 - установка пожарных гидрантов для нужд пожаротушения – 1 гидрант. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 3/1 = 3

Показатель (индикатор) 4 - расширение и монтаж системы оповещения – 2 улицы. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 0/2 = 0

Показатель (индикатор) 5 - создание материально-технической базы для нужд пожаротушения на 35%. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 35/35 = 1

Показатель (индикатор) 6 – Процент оснащения территории поселений противопожарным инвентарем (шанцевым инструментом) на 30%. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 0/30 = 0

Показатель (индикатор) 7 - обеспечение специализированных машин горюче-смазочными материалами объемом в 800 л. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 0/800 = 0

Показатель (индикатор) 8 - обеспечение средствами индивидуальной защиты – 50 шт. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 11/50 = 0,2

Показатель (индикатор) 9 - обучение населения мерам пожарной безопасности – 3000 чел. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 3200/3000 = 1,07

Показатель (индикатор) 10 - приобретение наглядных пособий для агитационной работы среди населения и для нужд муниципальных учреждений – 600 шт. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 600/600 = 1

Показатель (индикатор) 11 - пропаганда мер безопасности через СМИ – 20 публикаций. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 20/20 = 1

Показатель (индикатор) 12 - количество предупреждений о недопустимости нарушения обязательных требований пожарной безопасности – 20 предупреждений. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 20/20 = 1

Показатель (индикатор) 13 - количество граждан, участвующих в борьбе с пожарами на территории поселений – 15 человек. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 15/15 = 1

На втором этапе осуществляется расчет показателя Сдц – степень достижения целей и решения задач муниципальной Программы (подпрограмм):

Сдц: (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N

Сдц = (1,3+1+3+0+1+0+0+0,2+1,07+1+1+1+1)/13 = 0,89

На третьем этапе осуществляется расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной Программы (подпрограмм) по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100%

Уф = 598,66/598,66 х 100 = 100%

На четвертом заключительном этапе осуществляется расчет эффективности реализации муниципальной Программы по формуле:

Эмп = Сдц хУф

Эмп = 0,89 х 100 = 89%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия показатель эффективности подпрограммы составил 89%, что соответствует значению Эмп равному:
70% <= Эмп < 90% 
что расценивается как – уровень эффективности подпрограммы муниципальной Программы средний.


Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

По итогам 2025 года установлена необходимость:
1) Повысить качество планирования значений целевых индикаторов и показателей в целях исключения значительных расхождений фактических и плановых их значений.
2) Обеспечить соответствие значений целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы мероприятиям Программы.
3) Повысить качество управления и усилить текущий контроль хода реализации муниципальной Программы в части выполнения всех мероприятий, финансируемых из местного бюджета. 

                                               Таблица 1

	Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования

	на реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Белореченского муниципального образования на 2023-2027 годы» за отчетный 2025 год



	№ п/п
	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Источник ресурсного обеспечения
	Объем расходов (тыс. руб.), годы

	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2025 года
	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2025 года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1
	Приобретение (изготовление) противопожарных баннеров, аншлагов, знаков, плакатов
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	10,0
	0
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	10,0
	0
	0

	1.2
	Выполнение работ по предупреждению и тушению пожаров на территории лесов в границах населенных пунктов Белореченского муниципального образования
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	150,0
	0
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	150,0
	0
	0

	1.3
	Противопожарное обустройство границ населенных пунктов Белореченского муниципального образования (создание противопожарных разрывов, минерализованных полос), попадающих в зону риска от возможного перехода природных пожаров
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	88,0
	82,32
	82,32

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	88,0
	82,32
	82,32

	1.4
	Приобретение пожарных гидрантов, пожарных подставок под гидранты
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	71,0
	204,32
	204,32

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	71,0
	204,32
	204,32

	1.5
	Приобретение средств индивидуальной защиты (костюм термостойкий)

	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	70,0
	0
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	70,0
	0
	0

	1.6
	Приобретение противопожарного инвентаря (шанцевый инструмент)
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	20,0
	0
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	20,0
	0
	0

	1.7
	Проведение работ по расчистке территорий населенных пунктов Белореченского муниципального образования от травянистой растительности (укос травы) для предотвращения ландшафтных пожаров
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	125,0
	84,0
	84,0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	125,0
	84,0
	84,0

	1.8
	Экономическое стимулирование граждан, участвующих в борьбе с пожарами на территории Белореченского муниципального образования
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	50,0
	0
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	50,0
	0
	0

	1.9
	Поставка ГСМ для организации патрулирования пожароопасных территорий Белореченского муниципального образования и ликвидации очагов возгорания  
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	50,0
	0
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	50,0
	0
	0

	1.10
	Приобретение извещателей пожарных дымовых
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	20,0
	20,0
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	20,0
	20,0
	0

	1.11
	Транспортные услуги для нужд пожаротушения
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	0
	97,25
	97,25

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	0
	97,25
	97,25

	1.12
	Приобретение запчастей и аксессуаров для ранцев противопожарных
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	0
	36,01
	36,01

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	0
	36,01
	36,01

	1.13
	Приобретение фонарей для нужд пожаротушения
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	0
	94,76
	94,76

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	0
	94,76
	94,76










Таблица 2
	Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Белореченского муниципального образования на 2023-2027 годы» за отчетный 2025 год

	

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Целевой индикатор, показатель  (наименование)
	Единица измерения
	Значения целевых индикаторов, показателей муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2025 год
	За год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	«Обеспечение пожарной безопасности на территории Белореченского муниципального образования на 2023-2027 годы»

	1.
	Километраж противопожарных разрывов, минерализованных полос.
	км.
	4,5
	6
	

	2.
	Очистка территорий от сухой травянистой растительности.
	га
	12
	4
	Очистка территорий от сухой растительности реализована посредством отжигов, проведенных на основании постановления администрации Белореченского городского поселения от 18.02.2025 г. № 87

	3.
	Установка пожарных гидрантов для нужд пожаротушения
	шт
	1
	3
	

	4.
	Обустройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием для забора воды пожарными автомобилями из естественных водоисточников.
	шт
	0
	0
	

	5.
	Расширение и монтаж системы оповещения.
	кол-во улиц
	2
	0
	Отсутствие финансирования

	6.
	Создание материально-технической базы для нужд пожаротушения.
	%
	35
	35
	

	7.
	Оснащение территории поселений противопожарным инвентарем
	комплект/шанцевый инструмент
	30
	0
	Отсутствие финансирования

	8.
	Обеспечение специализированных машин горюче-смазочными материалами.
	литр
	800
	0
	Мероприятие, отвечающее за индикатор, осталось не востребованным в силу благоприятного пожароопасного периода 2024 года. 

	9.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты.
	комплект
	50
	11
	Отсутствие финансирования

	10.
	Установка предупреждающих знаков, аншлагов.
	комплектов/Знаки ПВ, направления/
	0
	0
	

	11.
	Обучение населения мерам пожарной безопасности.
	кол-во чел.
	3000
	3200
	

	12.
	Приобретение наглядных пособий для агитационной работы среди населения 
и для нужд муниципальных учреждений.
	шт
	600

	600
	

	[bookmark: _GoBack]13.
	Пропаганда мер безопасности через СМИ.
	тираж
	20
	20
	

	14
	Количество предупреждений о недопустимости нарушения обязательных требований пожарной безопасности
	шт
	20
	20
	

	15
	Количество граждан, участвующих в борьбе с пожарами на территории поселений
	чел
	15
	15
	



