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р.п. Белореченский 2025 г.
Годовой отчет по муниципальной программе «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2026 годы» за 2024год

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2026 годы», утвержденной постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования (утверждена постановлением администрации от 26.11.2020 г. № 602) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Белореченского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации от 13.10.2020г. №512.
В соответствии с постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2026 годы» объем расходов бюджета Белореченского муниципального образования на реализацию программы «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2026 годы» на 1 января 2024 года был предусмотрен в сумме 350,0 тысяч рублей. С учетом внесенных изменений объем расходов бюджета на реализацию программы на декабрь месяц 2025 год составил 350,00 тысяч рублей.
Муниципальная программа реализовывалась за счет одного источника – бюджета Белореченского муниципального образования.
Кассовое исполнение расходов на муниципальную программу в 2024 году составило 350,00 тысяч рублей от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений.
.  В течение 2024 года в муниципальную программу вносились изменения постановлениями администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №1217 от 28.12.2024 года. 
Основной целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого территориального развития Белореченского муниципального образования.
Задачами муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» являются: 
-обеспечение комплексного градостроительного планирования и актуализация градостроительной документации;
-повышение эффективности в разработке проектной (проектно-сметной) документации;
      -обеспечение реализации основных направлений в сфере архитектуры и градостроительства.
Муниципальная программа объединяет реализацию комплекса следующих мероприятий:
- разработка и актуализация градостроительной документации (проект генерального плана, проект правил землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования, внесение изменений в документы территориального планирования и др.);
- разработка проектной (проектно-сметной) документации;
- реализация основных направлений в сфере архитектуры и градостроительства (установление границ территориальных зон на кадастровый учет, адресное хозяйство и др.);
- оплата судебных расходов (бассейн).
	Программа включает в себя 4 мероприятия, направленных на достижение результатов исполнения программы, за отчетный период 2024 года финансирование по 3 мероприятиям программы не проводилось.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований за счет средств бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2026 годы» за отчетный 2024 год представлен в таблице № 1.
Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы представлены в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

На первом этапе осуществляется расчет степени достижения показателей (индикаторов) реализации муниципальной Программы – Сдп:
· для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
Сдп = Зф/Зп (формула 1)

· для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдп = Зп/Зф (формула 2)

Показатель (индикатор) 1 – Доля разработанной и актуализированной градостроительной документации (проект генерального плана, проект правил землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования, внесение изменений в документы территориального планирования и др.)  на 100%. Рассчитывается по формуле 2:
Сдп = 100/100 = 1 

Показатель (индикатор) 2 – количество разработанной проектной (проектно-сметной) документации на 0. Рассчитывается по формуле 2:
Сдп = 0/0 = 0

Показатель (индикатор) 3 – доля реализованных основных направлений в сфере архитектуры и градостроительства (установление границ территориальных зон на кадастровый учет, адресное хозяйство и др)на 0%.Рассчитывается по формуле 2:
Сдп = 0/0 = 0


На втором этапе осуществляется расчет показателя Сдц – степень достижения целей и решения задач муниципальной Программы (подпрограмм):

Сдц: (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N

Сдц = (1+0+0)/3 = 0,33

На третьем этапе осуществляется расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной Программы (подпрограмм) по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100%

Уф = 350/350 х 100 = 100%

На четвертом заключительном этапе осуществляется расчет эффективности реализации муниципальной Программы по формуле:

Эмп = Сдц хУф

Эмп = 0,33 х 100 = 33%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 33%, что соответствует значению Эмп равному:
Эмп < 70 % 
что расценивается как – уровень эффективности муниципальной Программы низкий.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
По итогам 2024 года установлена необходимость:
1. Повысить качество планирования значений целевых индикаторов и показателей в целях исключения значительных расхождений фактических и плановых их значений.
1. Обеспечить соответствие значений целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы мероприятиям Программы.
1. Повысить качество управления и усилить текущий контроль хода реализации муниципальной Программы в части выполнения всех мероприятий, финансируемых из местного бюджета. 
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                                               Таблица 1

	Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования

	на реализацию муниципальной программы «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2026 годы» за отчетный 2024 год




	№ п/п
	Наименование программы, мероприятия, отдельного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель/           ГРБС* мероприятия, отдельного мероприятия
	


Источник ресурсного обеспечения
	Объем расходов (тыс. руб.),

	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату


	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	
	
	

	
	Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021 - 2025 годы»
	
	всего
	350,0
	350,0
	350,0

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет городского поселения Белореченского МО
	350,0
	350,0
	350,0

	
	
	
	территориальные государственные внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Разработка и актуализация градостроительной документации (проект генерального плана, проект правил землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования, внесение изменений в документы территориального планирования и др.)
	Начальник отдела имущественных и земельных отношений
	всего
	350,0
	350,0
	350,0

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет городского поселения Белореченского МО
	350,0
	350,0
	350,0

	
	
	
	территориальные государственные внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Разработка проектной (проектно-сметной) документации 

	Начальник отдела имущественных и земельных отношений
	всего
	0,0
	0,0 
	0,0

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет городского поселения Белореченского МО
	0,0
	0,0 
	0,0

	
	
	
	территориальные государственные внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Реализация основных направлений в сфере архитектуры и градостроительства (установление границ территориальных зон на кадастровый учет, адресное хозяйство и др.)


	Начальник отдела имущественных и земельных отношений
	всего
	0,0
	0,0 
	0,0

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет городского поселения Белореченского МО
	0,0
	0,0 
	0,0

	
	
	
	территориальные государственные внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0


	4.
	Оплата судебных расходов (бассейн)
	Начальник отдела имущественных и земельных отношений
	всего
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет городского поселения Белореченского МО
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	территориальные государственные внебюджетные фонды
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0










Таблица 2
	Сведения о достижении значений  целевых индикаторов, показателей муниципальной программы «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2026 годы» за отчетный 2024 год
	№ п/п
	
Целевой индикатор, показатель (наименование)
	
Единица измерения
	Значение целевого индикатора, показателя
	Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2024год
	За год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	5

	Цель: Обеспечение устойчивого территориального развития Белореченского муниципального образования

	Задача 1: Обеспечение комплексного градостроительного планирования и актуализация градостроительной документации

	1
	Доля разработанной и актуализированной градостроительной документации (проект генерального плана, проект правил землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования, внесение изменений в документы территориального планирования и др.)
	%
	


      100
	100
	

	Задача 2: Повышение эффективности в разработке проектной (проектно-сметной) документации


	1
	Количество разработанной проектной (проектно-сметной) документации
	ед
	
0
	0
	

	Задача 3: Обеспечение реализации основных направлений в сфере архитектуры и градостроительства


	1
	Доля реализованных основных направлений в сфере архитектуры и градостроительства (установление границ территориальных зон на кадастровый учет, адресное хозяйство и др.)
	%

	
0

	0

	

	
	Задача 4: Оплата Судебных расходов

	
	
	
	

	
	Доля оплаченных судебных расходов
	%
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	






