## ТИТУЛ
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
Глава Белореченского муниципального образования |  |  |  |  | распоряжением Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области
________________А.Н.Моисеев |  |  |  |  | №____ от "___"____________2024г.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью
«Иркутская теплосетевая компания»
Реконструкция тепловых сетей Белореченского муниципального образования на 2024-2033 годы
Исполнитель: Генеральный директор ООО "ИТСК"
|  | ___________________ |  | А.Ю. Хвостов
М.П.
р.п. Белореченский, 2024 г.

## №1-ИП ТС
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 103/пр от 16.02.2023
Форма
Инвестиционная программа "Реконструкция тепловых сетей Белореченского муниципального образования на 2024-2033 годы" организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
№ 1-ИП ТС
Паспорт инвестиционной программы "Реконструкция тепловых сетей Белореченского муниципального образования на 2024-2033 годы" организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
Общества с ограниченной ответственностью «Иркутская теплосетевая компания»
(наименование регулируемой организации)
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения |  | Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская теплосетевая компания»
Местонахождение регулируемой организации |  | 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, д. 12, оф. 3
Сроки реализации инвестиционной программы |  | 2024 - 2033 года
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы |  | Генеральный директор ООО «Иркутская теплосетевая компания» Хвостов Алексей Юрьевич
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц |  | Тел.: 8(3952) 43-40-37, E-mail: itsk@irkutskteploservis.ru
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |  | Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |  | Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, 664011
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу |  | Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Е.П. Ветров
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |  | Администрация городского поселения Белореченского муниципального образования
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |  | 665479, Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, ЗД 100-В
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу |  | Глава Белореченского муниципального образования Моисеев Алексей Николаевич
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц |  | Тел.: 8(39543)25500, E-mail: belorechenskoe@mail.ru
Генеральный директор ООО «Иркутская теплосетевая компания» |  | А.Ю. Хвостов
М.П. (при наличии)

## №2-ИП ТС
№ 2-ИП ТС
Инвестиционная программа "Реконструкция тепловых сетей Белореченского муниципального образования на 2024-2033 годы"
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская теплосетевая компания»
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2024-2033 годы
№ п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [9 empty] | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | [14 empty] | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
[5 empty] | Наименование и значение показателя | [11 empty] | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2024 году | Финансирование, в т.ч. по годам | [9 empty] | Остаток финансирования | Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направлен-ная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансо-вой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собственные средства (стр. 2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финанси-рования (стр. 5 ФП)
[5 empty] | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия
[5 empty] | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Всего: | в том числе: | [17 empty] | в результате реализации мероприятий инвестицион-ной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
[5 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |  | ПИР | СМР |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1 | Перекладка (реконструкция) ветхих участков внутриквартальных тепловых сетей, ежегодно по 0,1 км. средним диаметром 158 мм. в тч: | [13 empty] | 2024 | 2033 | 82251 | 4112.55 | 78138.45 | 0 | 6851 | 7125 | 7410 | 7706.4 | 8014 | 8335 | 8668 | 9015 | 9376 | 9750.6 |  | 34358.64 | 47892.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 | Внутриквартальные сети теплоснабжения № 1от ТК-Б-1 до ТК-Б-1-1 до жилого дома № 62: | 38:16:000000:319 | тепловая сеть | р.п. Белореченский, Усольского района, Иркутской области | 150 | 64 | 0.106 | Подземная канальная двухтрубная | 3.1841 | 150 | 64 | 0.106 | Подземная канальная двухтрубная | 3.1841 | 2024 | 2024 | 6851 | 698.8 | 6152.2 | 0 | 6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2: от ТК-Б-1 на углу Магазина №111 до ТК-Б-1-1 напротив дома 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| от ТК-Б-1-1 до дома 62 |  |  |  | 65 | 8.4 | 0.02 | Подземная канальная двухтрубная |  | 65 | 8.4 | 0.02 | Подземная канальная двухтрубная
| от ТК-Б-1-1 до (.)А в районе дома 62 |  |  |  | 150 | 64 | 0.06 | Подземная канальная двухтрубная |  | 150 | 64 | 0.06 | Подземная канальная двухтрубная
3.1.1.2 | Внутриквартальные сети теплоснабжения № 1 от ТК-Б-1-1 до ТК-Б-1-2 до жилого дома № 63: | 38:16:000000:319 | тепловая сеть | р.п. Белореченский, Усольского района, Иркутской области | 150 | 64 | 0.108 | Подземная канальная двухтрубная | 2.9252 | 150 | 64 | 0.108 | Подземная канальная двухтрубная | 2.9252 | 2025 | 2025 | 7125 | 370.5 | 6754.5 | 0 | 0 | 7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 685 | 6440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от (.)А в районе дома 62 до ТК-Б-1-2 в районе дома 63
| от ТК-Б-1-2 до дома 63 |  |  |  | 80 | 13.2 | 0.054 | Подземная канальная двухтрубная |  | 80 | 13.2 | 0.054 | Подземная канальная двухтрубная
| от ТК-Б-1-2 до (.)Б (Новая камера) в сторону ТЦ "Петровский" |  |  |  | 50 | 3.5 | 0.026 | Подземная канальная двухтрубная |  | 50 | 3.5 | 0.026 | Подземная канальная двухтрубная
| от (.) Б (Новая камера) в сторону Павильона |  |  |  | 50 | 3.5 | 0.032 | Подземная канальная двухтрубная |  | 50 | 3.5 | 0.032 | Подземная канальная двухтрубная
[5 empty] | 25 | 0.68 | 0.013 | Подземная канальная двухтрубная |  | 25 | 0.68 | 0.013 | Подземная канальная двухтрубная
3.1.1.3 | Внутриквартальные сети теплоснабжения № 1 от ТК-Б-1-3 до ТК-Б-1-5: | 38:16:000000:319 | тепловая сеть | р.п. Белореченский, Усольского района, Иркутской области | 150 | 64 | 0.0584 | Подземная канальная двухтрубная | 2.5859 | 150 | 64 | 0.0584 | Подземная канальная двухтрубная | 2.5859 | 2026 | 2026 | 7410 | 385.32 | 7024.68 | 0 | 0 | 0 | 7410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1398 | 6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от ТК-Б-1-3 напротив Бара "Багульник" до (.)В в сторону ТЦ "Петровский"
| от ТК-Б-1-3 до (.)Г в районе дома 66 |  |  |  | 150 | 64 | 0.1224 | Подземная канальная двухтрубная |  | 150 | 64 | 0.1224 | Подземная канальная двухтрубная
3.1.1.4 | Внутриквартальные сети теплоснабжения № 1 от ТК-Б-1-1 до ТК-Б-1-5 до жилого дома № 66: | 38:16:000000:319 | тепловая сеть | р.п. Белореченский, Усольского района, Иркутской области | 150 | 64 | 0.1896 | Подземная канальная двухтрубная | 2.5859 | 150 | 64 | 0.1896 | Подземная канальная двухтрубная | 2.5859 | 2027 | 2027 | 7706.4 | 400.7 | 7305.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7706.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2138.6 | 5567.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от ТК-Б-1-2 в районе дома 63 до (.)В в сторону ТЦ "Петровский"
3.1.1.5 | Внутриквартальные сети теплоснабжения № 1 от ТК-Б-1-5 до ТК-Б-1-6: | 38:16:000000:319 | тепловая сеть | р.п. Белореченский, Усольского района, Иркутской области | 150 | 64 | 0.061 | Подземная канальная двухтрубная | 1.6688 | 150 | 64 | 0.061 | Подземная канальная двухтрубная | 1.6688 | 2028 | 2028 | 8014 | 416.75 | 7597.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2909 | 5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от (.)Г в районе дома 66 до ТК-Б-1-5 напротив дома 66
| от ТК-Б-1-5 до дома 66 |  |  |  | 80 | 13.2 | 0.018 | Подземная канальная двухтрубная |  | 80 | 13.2 | 0.018 | Подземная канальная двухтрубная
| от ТК-Б-1-5 до ТК-Б-1-6 напротив Шиномонтажа |  |  |  | 150 | 64 | 0.092 | Подземная канальная двухтрубная |  | 150 | 64 | 0.092 | Подземная канальная двухтрубная
| от ТК-Б-1-6 до (.)Д в сторону угла поворота |  |  |  | 150 | 64 | 0.0242 | Подземная канальная двухтрубная |  | 150 | 64 | 0.0242 | Подземная канальная двухтрубная
3.1.1.6 | Внутриквартальные сети теплоснабжения № 1от ТК-Б-1-6 до угла поворота: | 38:16:000000:319 | тепловая сеть | р.п. Белореченский, Усольского района, Иркутской области | 150 | 64 | 0.0258 | Подземная канальная двухтрубная | 1.3307 | 150 | 64 | 0.0258 | Подземная канальная двухтрубная | 1.3307 | 2029 | 2029 | 8335 | 433.4 | 7901.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8335 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3711 | 4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от (.)Д до угла поворота
| от угла поворота до (.)Е напротив дома 65 |  |  |  | 150 | 64 | 0.164 | Подземная канальная двухтрубная |  | 150 | 64 | 0.164 | Подземная канальная двухтрубная
3.1.1.7 | Внутриквартальные сети теплоснабжения № 1 от угла поворота до ТК-Б-1-7 до жилого дома № 65: | 38:16:000000:319 | тепловая сеть | р.п. Белореченский, Усольского района, Иркутской области | 150 | 64 | 0.012 | Подземная канальная двухтрубная | 1.3307 | 150 | 64 | 0.012 | Подземная канальная двухтрубная | 1.3307 | 2030 | 2030 | 8668 | 450.75 | 8217.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8668 | 0 | 0 | 0 |  | 4544 | 4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от(.)Е до ТК-Б-1-7 напротив дома 65
| от ТК-Б-1-7 до дома 65 |  |  |  | 50 | 3.5 | 0.016 | Подземная канальная двухтрубная | 0.32 | 50 | 3.5 | 0.016 | Подземная канальная двухтрубная | 0.32
| от ТК-Б-1-3 напротив Бара "Багульник" до ТК-Б-1-4 между домами 39 и 40 |  |  |  | 100 | 22 | 0.018 | Подземная канальная двухтрубная | 0.9671 | 100 | 22 | 0.018 | Подземная канальная двухтрубная | 0.9671
[5 empty] | 100 | 22 | 0.012 | Подземная канальная двухтрубная |  | 100 | 22 | 0.012 | Подземная канальная двухтрубная
[5 empty] | 50 | 3.5 | 0.006 | Подземная канальная двухтрубная |  | 50 | 3.5 | 0.006 | Подземная канальная двухтрубная
[5 empty] | 100 | 22 | 0.038 | Подземная канальная двухтрубная |  | 100 | 22 | 0.038 | Подземная канальная двухтрубная
[5 empty] | 100 | 22 | 0.022 | Подземная канальная двухтрубная |  | 100 | 22 | 0.022 | Подземная канальная двухтрубная
| от ТК-Б-1-4 до дома № 39 |  |  |  | 80 | 13.2 | 0.044 | Подземная канальная двухтрубная |  | 80 | 13.2 | 0.044 | Подземная канальная двухтрубная
| от ТК-Б-1-4 до дома № 40 |  |  |  | 80 | 13.2 | 0.058 | Подземная канальная двухтрубная |  | 80 | 13.2 | 0.058 | Подземная канальная двухтрубная
[5 empty] | 80 | 13.2 | 0.014 | Подземная канальная двухтрубная |  | 80 | 13.2 | 0.014 | Подземная канальная двухтрубная
| от ТК-Б-1-4 до (.)Ж в сторону Лицея |  |  |  | 80 | 13.2 | 0.033 | Подземная канальная двухтрубная |  | 80 | 13.2 | 0.033 | Подземная канальная двухтрубная
3.1.1.8 | Сооружение (Сеть 506), линейное, лит. ΙΙΙ от ТК-10-1 до ТК-10-4: | 38:16:000040:1633 | тепловая сеть | Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, в/г № 1 | 300 | 430 | 0.58 | Подземная канальная двухтрубная | 3.1192 | 200 | 152 | 0.58 | Подземная канальная двухтрубная | 3.1192 | 2031 | 2031 | 9015 | 468.8 | 8546.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9015 | 0 | 0 |  | 5411 | 3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от ТК-1 до (.)А между ТК-1 и ТП
| от (.)А до (.)Б между ТК-3 и ТК-4 |  |  |  | 300 | 430 | 0.2394 | Надземная двухтрубная прокладка |  | 200 | 152 | 0.2394 | Надземная двухтрубная прокладка
3.1.1.9 | Сооружение (Сеть 506), линейное, лит. ΙΙΙ от ТК-8 до ТК-9: | 38:16:000040:1633 | тепловая сеть | Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, в/г № 1 | 300 | 430 | 0.1146 | Надземная двухтрубная прокладка | 3.0526 | 200 | 152 | 0.1146 | Надземная двухтрубная прокладка | 3.0526 | 2032 | 2032 | 9376 | 487.53 | 8888.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9376 | 0 |  | 6312 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от (.)Б до ТК-4
| от ТК-4 до дома 1 (ИНВ.№21) |  |  |  | 80 | 13.2 | 0.134 | Подземная канальная двухтрубная | 0.38592 | 80 | 13.2 | 0.134 | Подземная канальная двухтрубная | 0.38592
| от ТК-4 до (.)В между ТК-4 и ТК-5 |  |  |  | 300 | 430 | 0.0346 | Подземная канальная двухтрубная | 1.9605 | 200 | 152 | 0.0346 | Подземная канальная двухтрубная | 1.9605
3.1.1.10 | Сооружение (Сеть 506), линейное, лит. ΙΙΙ от ТК-9 до ТК-10: | 38:16:000040:1633 | тепловая сеть | Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, в/г № 1 | 300 | 430 | 0.046 | Подземная канальная двухтрубная | 1.9605 | 200 | 152 | 0.046 | Подземная канальная двухтрубная | 1.9605 | 2033 | 2033 | 9750.6 | 0 | 9750.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9750.6 |  | 7250.04 | 2500.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от (.)В до ТК-5
| от ТК-5 до дома 2 (ИНВ.№22) |  |  |  | 80 | 13.2 | 0.126 | Подземная канальная двухтрубная | 0.39374 | 80 | 13.2 | 0.126 | Подземная канальная двухтрубная | 0.39374
| от дома 2 (ИНВ.№22) до дома 3 (ИНВ.№23) |  |  |  | 50 | 3.5 | 0.02 | Подземная канальная двухтрубная | 1.1289 | 50 | 3.5 | 0.02 | Подземная канальная двухтрубная | 1.1289
| от ТК-4 до Торгового центра (ИНВ.№25) |  |  |  | 50 | 3.5 | 0.02 | Подземная канальная двухтрубная |  | 50 | 3.5 | 0.02 | Подземная канальная двухтрубная
| от ТК-5 до (.)Г между ТК-5 и ТК-6 |  |  |  | 150 | 64 | 0.0426 | Подземная канальная двухтрубная | 0.78487 | 150 | 64 | 0.0426 | Подземная канальная двухтрубная | 0.78487
1: Всего по группе 3, тыс. руб. без НДС; 10.1: 82251; 10.2: 4112.55; 10.3: 78138.45; 10.4: 0; 2024 10.5: 6851; 2025 10.6: 7125; 2026 10.7: 7410; 2027 10.8: 7706.4; 2028 10.9: 8014; 2029 10.10: 8335; 2030 10.11: 8668; 2031 10.12: 9015; 2032 10.13: 9376; 2033 10.14: 9750.6; 2033 11.1: 34358.64; 2033 11.2: 47892.36; 2033 11.3: 0; 2033 11.4: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: ИТОГО по программе, тыс. руб. без НДС; 10.1: 82251; 10.2: 4112.55; 10.3: 78138.45; 10.4: 0; 2024 10.5: 6851; 2025 10.6: 7125; 2026 10.7: 7410; 2027 10.8: 7706.4; 2028 10.9: 8014; 2029 10.10: 8335; 2030 10.11: 8668; 2031 10.12: 9015; 2032 10.13: 9376; 2033 10.14: 9750.6; 2033 11.1: 34358.64; 2033 11.2: 47892.36; 2033 11.3: 0; 2033 11.4: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: ИТОГО по программе, тыс. руб. с НДС; 10.1: 98701.2; 10.2: 4935.06; 10.3: 93766.14; 10.4: 0; 2024 10.5: 8221.2; 2025 10.6: 8550; 2026 10.7: 8892; 2027 10.8: 9247.68; 2028 10.9: 9616.8; 2029 10.10: 10002; 2030 10.11: 10401.6; 2031 10.12: 10818; 2032 10.13: 11251.2; 2033 10.14: 11700.72; 2033 11.1: 41230.368; 2033 11.2: 57470.832; 2033 11.3: 0; 2033 11.4: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Генеральный директор ООО «Иркутская теплосетевая компания» | [15 empty] | А.Ю. Хвостов
М.П. (при наличии)

## №3-ИП ТС
№ 3-ИП ТС
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы "Реконструкция тепловых сетей Белореченского муниципального образования на 2024-2033 годы"
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская теплосетевая компания»
(наименование регулируемой организации)
№ п/п |  |  |  |  | Ед. изм. | Фактические значения | Текущее значение |  | Плановые значения
в т.ч. по годам реализации
[9 empty] | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
1 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  |  | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя |  | кВт·ч/м3
кВт•ч/Гкал
2 |  |  | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя |  | т.у.т./Гкал
т.у.т./м3
3 |  |  | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей |  | Гкал/ч
4 |  |  | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы |  | %
5 |  |  | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | Гкал в год | 13322 | 13322 |  | 13267.0852 | 13208.4952 | 13153.4452 |  | 13095.6952 | 13037.8352 | 12979.9752 | 12913.0752 | 12810.0952 | 12725.8452 | 12660.8652
[5 empty] | % от полезного отпуска тепловой энергии | 23.4027 | 23.4027 |  | 23.3063 | 23.2033 | 23.1066 |  | 23.0052 | 22.9035 | 22.8019 | 22.6844 | 22.5035 | 22.3555 | 22.2413
6 |  |  | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  | тонн в год для воды | 14505 | 14505 |  | 14505 | 14505 | 14505 |  | 14505 | 14505 | 14505 | 14505 | 14505 | 14505 | 14505
куб. м для пара
7 |  |  | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в_сфере теплоснабжения, а также требований к составу и_содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410
| Генеральный директор ООО «Иркутская теплосетевая компания» | [6 empty] | А.Ю. Хвостов
М.П. (при наличии)

## №4-ИП ТС
№ 4-ИП ТС
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская теплосетевая компания»
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [21 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км | [10 empty] | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | [10 empty] | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) | [10 empty] | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | [10 empty] | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, тыс. Гкал (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)
|  | Текущее значение | Плановое значение | [9 empty] | Текущее значение | Плановое значение | [9 empty] | Текущее значение | Плановое значение | [9 empty] | Текущее значение | Плановое значение | [9 empty] | Текущее значение | Плановое значение
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
1 | Тепловая сеть р.п. Белореченский, Белореченского муниципального образования | 1.78 | 1.77 | 1.75 | 1.74 | 1.72 | 1.71 | 1.69 | 1.68 | 1.66 | 1.65 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.09 | 4.08 | 4.06 | 4.04 | 4.02 | 4 | 3.97 | 3.95 | 3.93 | 3.91 | 3.89 | 15.228 | 15.208 | 15.128 | 15.048 | 14.968 | 14.888 | 14.808 | 14.728 | 14.648 | 14.568 | 14.488
| Генеральный директор ООО «Иркутская теплосетевая компания» | [22 empty] | А.Ю. Хвостов
М.П. (при наличии)

## №5-ИП ТС
№ 5-ИП ТС
Финансовый план
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская теплосетевая компания»
(наименование регулируемой организации)
№ п/п |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы "Реконструкция тепловых сетей Белореченского муниципального образования на 2024-2033 годы" (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) | [12 empty] | По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС
|  | по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) |  | Всего | по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
|  | не регулируемый вид деятельности | регулируемый вид деятельности
[5 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Собственные средства | - | 82251 | 82251 | 6851 | 7125 | 7410 | 7706.4 | 8014 | 8335 | 8668 | 9015 | 9376 | 9750.6
1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | - | 34358.64 | 34358.64 | 0 | 685 | 1398 | 2138.6 | 2909 | 3711 | 4544 | 5411 | 6312 | 7250.04 | п.3.1.1.2, п.3.1.1.3, п.3.1.1.4, п.3.1.1.5, п.3.1.1.6, п.3.1.1.7, п.3.1.1.8, п.3.1.1.9, п.3.1.1.10
1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | - | 47892.36 | 47892.36 | 6851 | 6440 | 6012 | 5567.8 | 5105 | 4624 | 4124 | 3604 | 3064 | 2500.56 | п.3.1.1.1, п.3.1.1.2, п.3.1.1.3, п.3.1.1.4, п.3.1.1.5, п.3.1.1.6, п.3.1.1.7, п.3.1.1.8, п.3.1.1.9, п.3.1.1.10
1.3 | экономия расходов | bar: 3 to 2033 15
1.3.1 | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | bar: 3 to 2033 15
1.3.2 | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, | bar: 3 to 2033 15
1.4 | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | bar: 3 to 2033 15
1.5 | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | bar: 3 to 2033 15
2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 | bar: 3 to 2033 15
3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | bar: 3 to 2033 15
3.1 | кредиты | bar: 3 to 2033 15
3.2 | займы организаций | bar: 3 to 2033 15
3.3 | прочие привлеченные средства | bar: 3 to 2033 15
4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | bar: 3 to 2033 15
5 | Прочие источники финансирования | bar: 3 to 2033 15
| Генеральный директор ООО «Иркутская теплосетевая компания» | 2026 8: А.Ю. Хвостов
М.П. (при наличии)

## №6.1-ИП ТС
№ 6.1-ИП ТС
Отчет об исполнении инвестиционной программы "Реконструкция тепловых сетей Белореченского муниципального образования на 2024-2033 годы" за 2023 год
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская теплосетевая компания»
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Основные технические характеристики после реализации мероприятия |  |  |  |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | [11 empty] | Примечание
|  | план | факт | план | факт | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | план | факт
[6 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования | Всего:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 |  | 9
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
1: 3.1.1; 2: Перекладка (реконструкция) ветхих участков внутриквартальных тепловых сетей, ежегодно по 0,1 км. средним диаметром 158 мм. в тч:; 3: 2024; 5: 2033; 8.1: 82251; 8.2: 0; 8.3: 0; 8.9: 0 | 0
1: 3.1.1.1; 2: Внутриквартальные сети теплоснабжения № 1от ТК-Б-1 до ТК-Б-1-1 до жилого дома № 62:; 3: 2024; 5: 2024; 7.1: 150; 7.2: 64; 7.3: 0.106; 7.4: Подземная канальная двухтрубная; 7.6: 3.1841; 8.1: 6851; 8.2: 0; 8.3: 0; 8.9: 0 | 0
от ТК-Б-1 на углу Магазина №111 до ТК-Б-1-1 напротив дома 62
| от ТК-Б-1-1 до дома 62 |  |  |  |  | 65 | 8.4 | 0.02 | Подземная канальная двухтрубная
| от ТК-Б-1-1 до (.)А в районе дома 62 |  |  |  |  | 150 | 64 | 0.06 | Подземная канальная двухтрубная
1: 3.1.1.2; 2: Внутриквартальные сети теплоснабжения № 1 от ТК-Б-1-1 до ТК-Б-1-2 до жилого дома № 63:; 3: 2025; 5: 2025; 7.1: 150; 7.2: 64; 7.3: 0.108; 7.4: Подземная канальная двухтрубная; 7.6: 2.9252; 8.1: 7125; 8.2: 0; 8.3: 0; 8.9: 0 | 0
от (.)А в районе дома 62 до ТК-Б-1-2 в районе дома 63
| от ТК-Б-1-2 до дома 63 |  |  |  |  | 80 | 13.2 | 0.054 | Подземная канальная двухтрубная
| от ТК-Б-1-2 до (.)Б (Новая камера) в сторону ТЦ "Петровский" |  |  |  |  | 50 | 3.5 | 0.026 | Подземная канальная двухтрубная
| от (.) Б (Новая камера) в сторону Павильона |  |  |  |  | 50 | 3.5 | 0.032 | Подземная канальная двухтрубная
[6 empty] | 25 | 0.68 | 0.013 | Подземная канальная двухтрубная
1: 3.1.1.3; 2: Внутриквартальные сети теплоснабжения № 1 от ТК-Б-1-3 до ТК-Б-1-5:; 3: 2026; 5: 2026; 7.1: 150; 7.2: 64; 7.3: 0.0584; 7.4: Подземная канальная двухтрубная; 7.6: 2.5859; 8.1: 7410; 8.2: 0; 8.3: 0; 8.9: 0 | 0
от ТК-Б-1-3 напротив Бара "Багульник" до (.)В в сторону ТЦ "Петровский"
| от ТК-Б-1-3 до (.)Г в районе дома 66 |  |  |  |  | 150 | 64 | 0.1224 | Подземная канальная двухтрубная
1: 3.1.1.4; 2: Внутриквартальные сети теплоснабжения № 1 от ТК-Б-1-1 до ТК-Б-1-5 до жилого дома № 66:; 3: 2026; 5: 2027; 7.1: 150; 7.2: 64; 7.3: 0.1896; 7.4: Подземная канальная двухтрубная; 7.6: 2.5859; 8.1: 7706.4; 8.2: 0; 8.3: 0; 8.9: 0 | 0
от ТК-Б-1-2 в районе дома 63 до (.)В в сторону ТЦ "Петровский"
1: 3.1.1.5; 2: Внутриквартальные сети теплоснабжения № 1 от ТК-Б-1-5 до ТК-Б-1-6:; 3: 2028; 5: 2028; 7.1: 150; 7.2: 64; 7.3: 0.061; 7.4: Подземная канальная двухтрубная; 7.6: 1.6688; 8.1: 8014; 8.2: 0; 8.3: 0; 8.9: 0 | 0
от (.)Г в районе дома 66 до ТК-Б-1-5 напротив дома 66
| от ТК-Б-1-5 до дома 66 |  |  |  |  | 80 | 13.2 | 0.018 | Подземная канальная двухтрубная
| от ТК-Б-1-5 до ТК-Б-1-6 напротив Шиномонтажа |  |  |  |  | 150 | 64 | 0.092 | Подземная канальная двухтрубная
| от ТК-Б-1-6 до (.)Д в сторону угла поворота |  |  |  |  | 150 | 64 | 0.0242 | Подземная канальная двухтрубная
1: 3.1.1.6; 2: Внутриквартальные сети теплоснабжения № 1от ТК-Б-1-6 до угла поворота:; 3: 2028; 5: 2029; 7.1: 150; 7.2: 64; 7.3: 0.0258; 7.4: Подземная канальная двухтрубная; 7.6: 1.3307; 8.1: 8335; 8.2: 0; 8.3: 0; 8.9: 0 | 0
от (.)Д до угла поворота
| от угла поворота до (.)Е напротив дома 65 |  |  |  |  | 150 | 64 | 0.164 | Подземная канальная двухтрубная
1: 3.1.1.7; 2: Внутриквартальные сети теплоснабжения № 1 от угла поворота до ТК-Б-1-7 до жилого дома № 65:; 3: 2030; 5: 2030; 7.1: 150; 7.2: 64; 7.3: 0.012; 7.4: Подземная канальная двухтрубная; 7.6: 1.3307; 8.1: 8668; 8.2: 0; 8.3: 0; 8.9: 0 | 0
от(.)Е до ТК-Б-1-7 напротив дома 65
| от ТК-Б-1-7 до дома 65 |  |  |  |  | 50 | 3.5 | 0.016 | Подземная канальная двухтрубная | 0.32
| от ТК-Б-1-3 напротив Бара "Багульник" до ТК-Б-1-4 между домами 39 и 40 |  |  |  |  | 100 | 22 | 0.018 | Подземная канальная двухтрубная | 0.9671
[6 empty] | 100 | 22 | 0.012 | Подземная канальная двухтрубная
[6 empty] | 50 | 3.5 | 0.006 | Подземная канальная двухтрубная
[6 empty] | 100 | 22 | 0.038 | Подземная канальная двухтрубная
[6 empty] | 100 | 22 | 0.022 | Подземная канальная двухтрубная
| от ТК-Б-1-4 до дома № 39 |  |  |  |  | 80 | 13.2 | 0.044 | Подземная канальная двухтрубная
| от ТК-Б-1-4 до дома № 40 |  |  |  |  | 80 | 13.2 | 0.058 | Подземная канальная двухтрубная
[6 empty] | 80 | 13.2 | 0.014 | Подземная канальная двухтрубная
| от ТК-Б-1-4 до (.)Ж в сторону Лицея |  |  |  |  | 80 | 13.2 | 0.033 | Подземная канальная двухтрубная
1: 3.1.1.8; 2: Сооружение (Сеть 506), линейное, лит. ΙΙΙ от ТК-10-1 до ТК-10-4:; 3: 2031; 5: 2031; 7.1: 200; 7.2: 152; 7.3: 0.58; 7.4: Подземная канальная двухтрубная; 7.6: 3.1192; 8.1: 9015; 8.2: 0; 8.3: 0; 8.9: 0 | 0
от ТК-1 до (.)А между ТК-1 и ТП
| от (.)А до (.)Б между ТК-3 и ТК-4 |  |  |  |  | 200 | 152 | 0.2394 | Надземная двухтрубная прокладка
1: 3.1.1.9; 2: Сооружение (Сеть 506), линейное, лит. ΙΙΙ от ТК-8 до ТК-9:; 3: 2032; 5: 2032; 7.1: 200; 7.2: 152; 7.3: 0.1146; 7.4: Надземная двухтрубная прокладка; 7.6: 3.0526; 8.1: 9376; 8.2: 0; 8.3: 0; 8.9: 0 | 0
от (.)Б до ТК-4
| от ТК-4 до дома 1 (ИНВ.№21) |  |  |  |  | 80 | 13.2 | 0.134 | Подземная канальная двухтрубная | 0.38592
| от ТК-4 до (.)В между ТК-4 и ТК-5 |  |  |  |  | 200 | 152 | 0.0346 | Подземная канальная двухтрубная | 1.9605
1: 3.1.1.10; 2: Сооружение (Сеть 506), линейное, лит. ΙΙΙ от ТК-9 до ТК-10:; 3: 2032; 5: 2033; 7.1: 200; 7.2: 152; 7.3: 0.046; 7.4: Подземная канальная двухтрубная; 7.6: 1.9605; 8.1: 9750.6; 8.2: 0; 8.3: 0; 8.9: 0 | 0
от (.)В до ТК-5
| от ТК-5 до дома 2 (ИНВ.№22) |  |  |  |  | 80 | 13.2 | 0.126 | Подземная канальная двухтрубная | 0.39374
| от дома 2 (ИНВ.№22) до дома 3 (ИНВ.№23) |  |  |  |  | 50 | 3.5 | 0.02 | Подземная канальная двухтрубная | 1.1289
| от ТК-4 до Торгового центра (ИНВ.№25) |  |  |  |  | 50 | 3.5 | 0.02 | Подземная канальная двухтрубная
| от ТК-5 до (.)Г между ТК-5 и ТК-6 |  |  |  |  | 150 | 64 | 0.0426 | Подземная канальная двухтрубная | 0.78487
ИТОГО по программе, тыс. руб. без НДС |  | 2024 |  | 2033 | [6 empty] | 82251 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
ИТОГО по программе, тыс. руб. с НДС |  | 2024 |  | 2033 | [6 empty] | 98701.2
| Генеральный директор ООО «Иркутская теплосетевая компания» | [10 empty] | А.Ю. Хвостов
М.П. (при наличии)

## №6.2-ИП ТС
№ 6.2-ИП ТС
Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за предыдущий 2023 год
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская теплосетевая компания»
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Тепловая сеть р.п. Белореченский, Белореченского муниципального образования | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 13.322
| Генеральный директор ООО «Иркутская теплосетевая компания» | [7 empty] | А.Ю. Хвостов
М.П. (при наличии)