Российская Федерация

Иркутская область

городское поселение Белореченское муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

городского поселения

Белореченского муниципального образования

Годовой отчет и сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на территории Белореченского муниципального образования» на 2019-2021 гг. за 2019 год

Ответственный исполнитель:

Администрация

городского поселения

Белореченского муниципального образования

Телефон: 8-39543-25-5-00

Официальный сайт: белореченское.рф

Соисполнители:

1. Главный специалист по финансово-бюджетной политике администрации городского поселения Белореченского муниципального образования.

2. Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации городского поселения Белореченского муниципального образования.

3. Главный специалист по экономической политике и малому бизнесу администрации городского поселения Белореченского муниципального образования.

2020 г.

Муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на территории Белореченского муниципального образования» на 2019-2021 гг., утвержденная постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования (далее –гпБМО) от 31.10.2018г. № 698, была разработана на 2019-2021 годы».

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация городского поселения Белореченского муниципального образования

Соисполнители:

Главный специалист по финансово-бюджетной политике администрации городского поселения Белореченского муниципального образования, начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации городского поселения Белореченского муниципального образования, главный специалист по экономической политике и малому бизнесу администрации городского поселения Белореченского муниципального образования.

Основной целью муниципальной программы является: Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на территории городского поселения Белореченского муниципального образования.

Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации пяти подпрограмм:

1.«Обеспечение деятельности главы городского поселения Белореченского муниципального образования» на 2019 – 2021 годы.

2. «Обеспечение деятельности администрации городского поселения Белореченского муниципального образования» на 2019 – 2021 годы.

3. «Управление муниципальным имуществом» на 2019 – 2021 годы.

4. «Повышение эффективности бюджетных расходов» в городском поселении Белореченском муниципальном образовании» на 2019 – 2021 годы.

5. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения Белореченского муниципального образования» на 2019 – 2021 годы.

Муниципальная программа объединяет реализацию комплекса следующих мероприятий пяти подпрограмм:

Подпрограмма 1.

«Обеспечение деятельности главы городского поселения Белореченского муниципального образования» на 2019-2021 годы

1. Обеспечение деятельности главы городского поселения Белореченского муниципального образования

2. Обеспечение реализации полномочий главы городского поселения Белореченского муниципального образования. Подпрограмма 2.

«Обеспечение деятельности администрации городского поселения Белореченского муниципального образования» на 2019-2021 годы

- Обеспечение деятельности администрации городского поселения Белореченского муниципального образования

- Создание условий для более высокого уровня обеспечения деятельности лиц, занимающих муниципальные должности, других работников, обеспечивающих деятельность главы городского поселения Белореченского муниципального образования.

- Финансовое, материально-техническое, социально-бытовое обеспечение деятельности администрации городского поселения Белореченского муниципального образования в пределах полномочий  администрации городского поселения Белореченского муниципального образования.

Подпрограмма 3.

«Управление муниципальным имуществом» администрации городского поселения Белореченского муниципального образования на 2019-2020 годы

- Увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью.

- Инвентаризация объектов муниципальной собственности, реализация системы учета этих объектов и оформление прав на них.

- Проведение оценки рыночной стоимости (аренды) муниципального имущества, признание прав и вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот. Использование муниципальной собственности в качестве инструмента для привлечения инвестиций.

- Техническая паспортизация и регистрация права  собственности на муниципальное недвижимое имущество.

- Проведение торгов по продаже муниципального имущества, на право заключения договора аренды, безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества.

- Оформление правоустанавливающих документов на объекты муниципальной собственности.

- Обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества.

- Учет муниципального имущества.

- Проведение мероприятий по содержанию и ремонту муниципального имущества, кроме объектов коммунальной инфраструктуры.

- Выявление бесхозяйного имущества. Проведение мероприятий по постановке бесхозяйного имущества на государственный учет в Росреестре. Признание права на бесхозяйное имущество в судебном порядке. Регистрация права на бесхозяйное имущество.

Подпрограмма 4.

«Повышение эффективности бюджетных расходов в Белореченском муниципальном образовании на 2019-2021 годы»

1.Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности исполнительных органов местного самоуправления

2. Обеспечение взаимосвязи показателей долгосрочного социально-экономического развития Белореченского муниципального образования с бюджетным планированием и целеполаганием бюджетных расходов

3.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета поселения в среднесрочной перспективе.

4.Повышение эффективности распределения средств бюджета.

5.Развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

Подпрограмма 5.

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Белореченского муниципального образования на 2019-2021 годы»

1. Создание благоприятного нормативно-правового поля для устойчивого развития МСП в городском поселении Белореченском муниципальном образовании

2. Содействие решению социальных и экологических проблем

3. Привлечение внебюджетных средств в сфере благоустройства

4.  Повышение качества услуг, предоставляемых СМСП

5. Развитие деловых связей и производственной кооперации субъектов МСП.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В 2019 году на выполнение основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы было заложено в бюджет городского поселения Белореченского муниципального образования - 28 394 335,09 руб. Фактическое освоение средств в 2019 году составило - 27 941 137,16 руб. – 98,40 % от предусмотренной суммы.

Экономия бюджетных средств в размере 453 197,93 руб. сформировалась по следующим мероприятиям:

- Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы городского поселения Белореченского муниципального образования на 2019-2021 годы».

- на выплату с заработной платы начислениями 1 773,6 тысяч рублей;

-представительские расходы в сумме 40,3 тысячи рублей

Бюджетные ассигнования – 1913 416,22 рублей

Исполнено – 1813 916,22 рублей.

Процент исполнения – 94,80 %.

2. Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации городского поселения Белореченского муниципального образования» на 2019 - 2021 годы.

Бюджетные ассигнования – 26247 397,15 рублей

Исполнено – 25937 727,61 рублей.

Процент исполнения – 98,82 %.

- выплаты заработной платы с начислениями - 22 634,9 тысяч рублей;

- оплата коммунальных услуг - 734,6 тысяч рублей

-оплата услуг электронной и почтовой связи (в том числе услуги интернета) -152 тысячи рублей;

- обновление и сопровождение информационной базы 483,8 тысяч рублей;

- приобретение ГСМ 538,7 тысяч рублей;

- налоги, пошлины, сборы 28,7 тысяч рублей;

- страхование автотранспортных средств 17,4 тысячи рублей;

- услуги по содержанию имущества 422,6 тысяч рублей, в том числе 251,8 тысяч рублей за замену окон в офисе администрации и 121,7 тысяч рублей за перепланировку офиса администрации;

- прочие работы, услуги 236,2тысячи рублей (включает услуги охраны и пред рейсовый осмотр водителей);

- приобретение материалов (хоз. товары, запчасти, канцелярские товары), расходные материалы для оргтехники-всего 497,8 тысяч рублей;

- освещение деятельности администрации в средствах массовой информации 135 тысяч рублей;

- обслуживание муниципального долга 3019 рублей18 копеек.

3. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» на 2019-2021годы.

Бюджетные ассигнования – 127 121,72 рублей

Исполнено – 83 093,33 рублей.

Процент исполнения – 65,37 %.

- Проводилась оценка рыночной стоимости объектов муниципального имущества.

- Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» на 2019-2021годы.

Бюджетные ассигнования – 106 400 рублей

Исполнено – 106 400 рублей.

Процент исполнения – 100 %.

- Профессиональную переподготовку специалистов администрации.       Обучение прошли 17 человек.

5. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Белореченского муниципального образования на 2019-2021 годы»

Финансирование подпрограммы в 2019 году не предусмотрено.

Целевой индикатор:

- Количество проинформированных субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в сфере функционирования предпринимательской деятельности:

57/55*100% = 103,6

- Количество подготовленных субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) к проведению выставки-ярмарки достижении предпринимателей Усольского района:

3/4 *100% =75 %

- Количество предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе:

1/1*100% = 100

- Количество предоставленных субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, расположенным на территории городского поселения Белореченского муниципального образования:

0/1*100% = 0

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 09.12.2019г. № 952 муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на территории городского поселения Белореченского муниципального образования» на 2019-2021 годы, утвержденная постановлением Администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 31 октября 2018 года № 698 продлена до 2022 года.

| Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на территории городского поселения Белореченского муниципального образования» на 2019-2021 годы за 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов, показателей муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | в году, предшествующем отчетному финансовому году | в отчетном году |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на территории городского поселения Белореченского муниципального образования» на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы городского поселения Белореченского муниципального образования» на 2019 – 2021 годы. |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие замечаний контрольно-счетного органа на работу исполнительной власти городского поселения Белореченского муниципального образования | Да-0 Нет-1 | - | 0 | 1 |  |
| Мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Расходы на выплату главы в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями | % исполнения | - | 100 | 100 |  |
|  | 2. Представительские расходы | % исполнения | - | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации городского поселения Белореченского муниципального образования» на 2019-2021 гг. |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие замечаний главы городского поселения Белореченского муниципального образования на работу исполнительной власти городского поселения Белореченского муниципального образования | Да-0 Нет-1 | - | 0 | 1 |  |
| Мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Расходы на выплату заработной платы с начислениями муниципальным служащим | % исполнения к предыдущему году |  | 100 | 99,95 |  |
|  | 2.Расходы на выплату заработной платы с начислениями техническим и вспомогательным работникам | % исполнения к предыдущему году |  | 100 | 99,97 |  |
|  | 3.Расходы для обеспечения функционирования администрации: в т.ч. в области информационно-коммуникационных технологий | % исполнения к предыдущему году |  |  | 91,3 |  |
|  | 4.Налоги, пошлины, сборы, штрафы | % исполнения к предыдущему году |  |  | 82,87 |  |
|  | 5.Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | % исполнения к предыдущему году |  |  | 100 |  |
|  | 6.Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | % исполнения к предыдущему году |  |  | 100 |  |
| Муниципальная подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» на 2019-2021 гг. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Обеспечение полноты учета объектов муниципальной собственности: |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Удельный вес объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности Белореченского муниципального образования, в общем количестве объектов недвижимости, учтенных в Реестре муниципального имущества | Ед. | Всего 387 на 01.01.2019, из них 30 подлежит государственной регистрации | 4 | 2 | Реконструкция объектов (дороги) |
|  | 1.2. Удельный вес объектов недвижимости, в отношении которых изготовлена техническая документация, в общем количестве объектов недвижимости, требующих проведения технической инвентаризации в текущем году | Ед. | Всего 387 на 01.01.2019, из них 28 подлежит технической инвентаризации | 11 | 0 |  |
|  | 2. Повышение эффективности использования муниципального имущества: |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Оптимизация расходов на управление муниципальным имуществом | Меропр. | Ремонт жилых помещений, оплата за коммунальные услуги жилых помещений | Жилые помещения передать в собственность или в пользование граждан | Жилые помещения переданы в собственность или в пользование граждан |  |
|  | 2.2. Удельный вес площади объектов недвижимости, вовлеченных в хозяйственный оборот, в общей площади объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества | кв.м. | Всего 37354,2 кв.м на 01.01.2019 | 2416 кв.м. (3 объекта) | 4596 кв.м. (11 объектов) |  |
|  | 2.3. Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости (аренды), в общем объеме недвижимого имущества, требующего проведения оценки в текущем году | Ед. |  | 8 | 20 | Принятие в 2019 году муниципальной программы по расселению граждан из аварийного жилья |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в Белореченском муниципальном образовании на 2019-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Сводный показатель оценки достигнутых результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | % роста доходов бюджета |  |  | 122,5 (2018г.к 2017г.) |  |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Белореченского муниципального образования на 2019-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Количество проинформированных субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в сфере функционирования предпринимательской деятельности | ед. | 50 | 55 | 57 |  |
|  | 2. Количество подготовленных субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) к проведению выставки-ярмарки достижении предпринимателей Усольского района. | ед. | 3 | 4 | 3 |  |
|  | Количество предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе | ед. | - | 1 | 1 |  |
|  | Количество предоставленных субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, расположенным на территории городского поселения Белореченского муниципального образования | ед. | - | 1 | 0 | Финансирование подпрограммы в 2019 году не предусмотрено. |

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на территории городского поселения Белореченского муниципального образования» на 2019-2021 годы за 2019 год. (наименование муниципальной программы). |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов (тыс. руб.), годы |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на территории Белореченского муниципального образования» на 2019-2021 годы | Администрация городского поселения Белореченского муниципального образования |  | 01 | 40000000000 |  | 31990,0 | 28394,34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27941,13 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы городского поселения Белореченского муниципального образования» на 2019-2021 годы | Администрация городского поселения Белореченского муниципального образования | 901 | 0102 | 4010000000 |  | 1960,8 | 1913,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1813,9 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности администрации городского поселения Белореченского муниципального образования» на 2019-2021 годы | Администрация городского поселения Белореченского муниципального образования |  |  | 4020000000 |  | 28379,2 | 26247,4 | 25937,7 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным имуществом» на 2019-2021 годы | Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации городского поселения Белореченского МО | 901 | 0113 | 4030000000 | 200 | 1500,0 | 127,1 | 83,09 |
| 5. | Подпрограмма 4 «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском поселении Белореченском муниципальном образовании» на 2019-2021 год | Администрация городского поселения Белореченского муниципального образования | 901 | 0705 | 4050000000 | 200 | 50,0 | 106,4 | 106,4 |
| 6. | Подпрограмма 5 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Белореченского муниципального образования» на 2019-2021 годы | Администрация городского поселения Белореченского муниципального образования |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 |