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р.п. Белореченский 2025 г.
Муниципальная программа администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области (далее – администрация) «Обеспечение пожарной безопасности на территории Белореченского муниципального образования на 2023-2027 годы» разработана в 2022 году в соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденным постановлением администрации от 13.10.2020 года № 512 (в редакции от 02 октября 2023 года № 658) со сроком реализации с 2023 года по 2027 год (далее - Программа) и утверждена постановлением администрации от 20 сентября 2022 года № 1060.
В течение 2024 года в Программу были внесены изменения: 
постановлением администрации Белореченского гп от 30.08.2024 № 648;
постановлением администрации Белореченского гп от 30.10.2024 № 859;
постановлением администрации Белореченского гп от 28.11.2024 № 1002;
постановлением администрации Белореченского гп от 26.12.2024 № 1193.

Цель Программы

Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров в границах населенных пунктов Белореченского муниципального образования

Задачи Программы

· Разработка и реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белореченского муниципального образования.
· Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах     населенных пунктов Белореченского муниципального образования.
· Обеспечение территории источниками наружного противопожарного водоснабжения.
· Обеспечение территории противопожарным оборудованием.
· Создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
· Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, баннеров, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения.

Целевые показатели Программы в 2024 году

· Километраж противопожарных разрывов, минерализованных полос 4 км. (базовый показатель 2022 года – 3 км.). Показатель не достигнут. 
· Очистка территорий от сухой травянистой растительности площадью 11 гектар (базовый показатель 2022 года – 8 гектар). Показатель достигнут.
· Установка пожарных гидрантов для нужд пожаротушения – 1 гидрант (базовый показатель 2022 года – 2). Показатель не достигнут. 
· Обустройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием для забора воды пожарными автомобилями из естественных водоисточников – 1 шт. (базовый показатель 2022 года – 0). Показатель не достигнут.
· Расширение и монтаж системы оповещения – 2 улицы (базовый показатель 2022 года – 0). Показатель не достигнут.
· Создание материально-технической базы для нужд пожаротушения на 30% (базовый показатель 2022 года – 20%). Показатель достигнут.
· Техническое обслуживание и ремонт средств раннего обнаружения и тушения пожаров на объектах администрации городского поселения Белореченского муниципального образования – 2 объекта (базовый показатель 2022 года – 2 объекта). Показатель достигнут.
· Оснащение территории поселений противопожарным инвентарем – 0 комп.(базовый показатель 2022 года – 0. Показатель в 2024 году не учитывается. Значение целевого индикатора в 2024 году не задано. 
· Обеспечение специализированных машин горюче-смазочными материалами объемом в 800 л.(базовый показатель 2022 года – 697 л.). Показатель не достигнут.
· Обеспечение средствами индивидуальной защиты – 10 комплектов (базовый показатель 2022 года – 0 комплектов). Показатель не достигнут.
· Установка предупреждающих знаков, аншлагов – 10 знаков (базовый показатель – 5 знаков). Показатель достигнут.
· Обучение населения мерам пожарной безопасности – 2500 чел. (базовый показатель 2022 года – 1225 чел.). Показатель достигнут.
· Приобретение наглядных пособий для агитационной работы среди населения и для нужд муниципальных учреждений – 1500 шт. (базовый показатель 2022 года – 200 шт.). Показатель не достигнут.
· Пропаганда мер безопасности через СМИ – 12 публикаций (базовый показатель – 10). Показатель достигнут.
Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы представлены в таблице № 2. Сведения представлены по форме утвержденной постановлением администрации от 13.10.2020 года № 512.

Ресурсное обеспечение

	В 2024 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет бюджета Белореченского муниципального образования. Общая сумма средств на 1 января 2024 года составила – 513,0 тысяч рублей. С учетом внесенных изменений объем расходов бюджета на реализацию Программы на декабрь месяц 2024 года составил 380,23 тысяч рублей. На 31 декабря 2024 года кассовое исполнение расходов на муниципальную программу составило 270,81 тысяч рублей от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Белореченского муниципального образования на 2023-2027 годы» за отчетный 2024 год приведен в таблице № 1. Отчет представлен по форме утвержденной постановлением администрации от 13.10.2020 года № 512.

Конкретные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые за отчетный 2024 год

	№ п/п
	Мероприятия Программы (подпрограмм)
	Достигнутые результаты

	1
	Проведение работ по расчистке территорий населенных пунктов Белореченского муниципального образования от травянистой растительности, укос травы
	Уменьшение ландшафтных (природных) пожаров в границах населенных пунктов Белореченского муниципального образования.

	2
	Приобретение рукавов пожарных 

Приобретение мотопомпы высоконапорной самовсасывающей для пожарных нужд
	Принятие более действенных мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы

	3
	Приобретение извещателей пожарных дымовых
	Предупреждение гибели детей в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, нуждающихся в оборудовании мест их проживания АДПИ



Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий Программы, подпрограмм, на реализацию Программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию)

В целом финансирование муниципальной Программы за 2024 год исполнено на 53%. 
Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 242,19 тысячи рублей, в том числе:
· [bookmark: _Hlk128401091]денежные средства в размере 109,35 тысяч рублей были предусмотрены на приобретение гидрантов, работы в полном объеме на конец 2024 года не выполнены, гидранты исполнителем в срок не поставлены, оплата перенесена на 2025 год;
· денежные средства в размере 150,0 тысяч рублей были предусмотрены на выполнение работ по предупреждению и тушению пожаров на территории лесов в границах населенных пунктов Белореченского муниципального образования. Работы по данному мероприятию не проводились. Часть средств перераспределена на выполнение других мероприятий Программы (17,16 тысяч рублей), часть возвращена в местный бюджет (132,84 тысячи рублей).

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

На первом этапе осуществляется расчет степени достижения показателей (индикаторов) реализации муниципальной Программы – Сдп:
· для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
Сдп = Зф/Зп (формула 1)

· для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдп = Зп/Зф (формула 2)

Показатель (индикатор) 1 - километраж противопожарных разрывов, минерализованных полос 4 км.  Рассчитывается по формуле1:
Сдп = 0/4 = 0 

Показатель (индикатор) 2 - очистка территорий от сухой травянистой растительности площадью 11 гектар. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 11/11 = 1

Показатель (индикатор) 3 - установка пожарных гидрантов для нужд пожаротушения – 1 гидрант. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 0/1 = 0

Показатель (индикатор) 4 - обустройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием для забора воды пожарными автомобилями из естественных водоисточников – 1 шт. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 0/1 = 0

Показатель (индикатор) 5 - расширение и монтаж системы оповещения – 2 улицы Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 0/2 = 0

Показатель (индикатор) 6 - создание материально-технической базы для нужд пожаротушения на 30%. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 30/30 = 1

Показатель (индикатор) 7 - техническое обслуживание и ремонт средств раннего обнаружения и тушения пожаров на объектах администрации Белореченского городского поселения – 2 объекта. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 2/2 = 1

Показатель (индикатор) 8 - обеспечение специализированных машин горюче-смазочными материалами объемом в 800 л. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 0/800 = 0

Показатель (индикатор) 9 - обеспечение средствами индивидуальной защиты – 10 комплектов. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 0/10 = 0

Показатель (индикатор) 10 - установка предупреждающих знаков, аншлагов – 10 знаков. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 10/10 = 1

Показатель (индикатор) 11 - обучение населения мерам пожарной безопасности – 2500 чел. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 3293/2500 = 1,3

Показатель (индикатор) 12 - приобретение наглядных пособий для агитационной работы среди населения и для нужд муниципальных учреждений – 1500 шт. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 0/1500 = 0

Показатель (индикатор) 13 - пропаганда мер безопасности через СМИ – 12 публикаций. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 12/12 = 1

На втором этапе осуществляется расчет показателя Сдц – степень достижения целей и решения задач муниципальной Программы (подпрограмм):

Сдц: (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N

Сдц = (0+1+0+0+0+1+1+0+0+1+1,3+0+1)/13 = 0,48

На третьем этапе осуществляется расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной Программы (подпрограмм) по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100%

Уф = 270,81/513 х 100 = 53%

На четвертом заключительном этапе осуществляется расчет эффективности реализации муниципальной Программы по формуле:

Эмп = Сдц хУф

Эмп = 0,48 х 53 = 25,44%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 25,44%, что соответствует значению Эмп равному:
Эмп < 70 % 
что расценивается как – уровень эффективности муниципальной Программы низкий.




Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

По итогам 2024 года установлена необходимость:
1) Повысить качество планирования значений целевых индикаторов и показателей в целях исключения значительных расхождений фактических и плановых их значений.
2) Обеспечить соответствие значений целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы мероприятиям Программы.
3) Повысить качество управления и усилить текущий контроль хода реализации муниципальной Программы в части выполнения всех мероприятий, финансируемых из местного бюджета. 
[bookmark: _GoBack]
                                               Таблица 1

	Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования

	на реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Белореченского муниципального образования на 2023-2027 годы» за отчетный 2024 год



	№ п/п
	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Источник ресурсного обеспечения
	Объем расходов (тыс. руб.), годы

	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2024 года
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Приобретение (изготовление) противопожарных баннеров, аншлагов, знаков, плакатов
	Консультант по ГО, ЧС и ПБ администрации Белореченского городского поселения УМР ИО
	Всего
	10,0
	0
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	10,0
	0
	0

	2
	Выполнение работ по предупреждению и тушению пожаров на территории лесов в границах населенных пунктов Белореченского муниципального образования
	Консультант по ГО, ЧС и ПБ администрации Белореченского городского поселения УМР ИО
	Всего
	150,0
	0
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	150,0
	0
	0

	3
	Противопожарное обустройство границ населенных пунктов Белореченского муниципального образования (создание противопожарных разрывов, минерализованных полос), попадающих в зону риска от возможного перехода природных пожаров
	Консультант по ГО, ЧС и ПБ администрации Белореченского городского поселения УМР ИО
	Всего
	78,0
	0
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	78,0
	0
	0

	4
	Проведение работ по расчистке территорий населенных пунктов Белореченского муниципального образования от травянистой растительности, укос травы
	Консультант по ГО, ЧС и ПБ администрации Белореченского городского поселения УМР ИО
	Всего
	125,0
	110,0
	110,0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	125,0
	110,0
	110,0

	5
	Экономическое стимулирование граждан, участвующих в борьбе с пожарами на территории Белореченского муниципального образования
	Консультант по ГО, ЧС и ПБ администрации Белореченского городского поселения УМР ИО
	Всего
	50,0
	0
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	50,0
	0
	0

	6
	Поставка ГСМ для организации патрулирования пожароопасных территорий Белореченского муниципального образования и ликвидации очагов возгорания  
	Консультант по ГО, ЧС и ПБ администрации Белореченского городского поселения УМР ИО
	Всего
	50,0
	0
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	50,0
	0
	0

	7
	Приобретение рукавов пожарных
	Консультант по ГО, ЧС и ПБ администрации Белореченского городского поселения УМР ИО
	Всего
	30,0
	24,88
	24,88

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	30,0
	24,88
	24,88

	8
	Приобретение извещателей пожарных дымовых
	Консультант по ГО, ЧС и ПБ администрации Белореченского городского поселения УМР ИО
	Всего
	20
	58,0
	58,0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	20
	58,0
	58,0

	9
	Приобретение пожарных гидрантов, пожарных подставок под гидранты
	Консультант по ГО, ЧС и ПБ администрации Белореченского городского поселения УМР ИО
	Всего
	0
	109,35
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	0
	109,35
	0

	10
	Приобретение мотопомпы высоконапорной самовсасывающей для пожарных нужд
	Консультант по ГО, ЧС и ПБ администрации Белореченского городского поселения УМР ИО
	Всего
	0
	78,0
	78,0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	0
	78,0
	78,0










Таблица 2
	Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Белореченского муниципального образования на 2023-2027 годы» за отчетный 2024 год

	

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Целевой индикатор, показатель  (наименование)
	Единица измерения
	Значения целевых индикаторов, показателей муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2024 год
	За год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	«Обеспечение пожарной безопасности на территории Белореченского муниципального образования на 2023-2027 годы»

	1.
	Километраж противопожарных разрывов, минерализованных полос.
	км.
	4
	0
	В ходе закупочных мероприятий при определении исполнителя работ по обустройству минерализованных полос в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке.

	2.
	Очистка территорий от сухой травянистой растительности.
	га
	11
	11
	

	3.
	Установка пожарных гидрантов для нужд пожаротушения
	шт
	1
	0
	Контракт на поставку гидрантов расторгнут по причине не исполнения подрядчиком своих обязательств.

	4.
	Обустройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием для забора воды пожарными автомобилями из естественных водоисточников.
	шт
	1
	0
	Отсутствие финансирования

	5.
	Расширение и монтаж системы оповещения.
	кол-во улиц
	2
	0
	Отсутствие финансирования

	6.
	Создание материально-технической базы для нужд пожаротушения.
	%
	30
	30
	

	7.
	Техническое обслуживание и ремонт средств раннего обнаружения и тушения пожаров на объектах администрации городского поселения Белореченского муниципального образования.
	кол-во объектов
	2
	2
	

	8.
	Оснащение территории поселений противопожарным инвентарем
	комплект/шанцевый инструмент
	0
	0
	

	9.
	Обеспечение специализированных машин горюче-смазочными материалами.
	литр
	800
	0
	Мероприятие, отвечающее за индикатор, осталось не востребованным в силу благоприятного пожароопасного периода 2024 года. 

	10.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты.
	комплект
	10
	0
	Мероприятие, отвечающее за индикатор, осталось не востребованным в силу благоприятного пожароопасного периода 2024 года. 

	11.
	Установка предупреждающих знаков, аншлагов.
	комплектов/Знаки ПВ, направления/
	10
	10
	

	12.
	Обучение населения мерам пожарной безопасности.
	кол-во чел.
	2500
	3293
	

	13.
	Приобретение наглядных пособий для агитационной работы среди населения 
и для нужд муниципальных учреждений.
	шт
	1500

	0
	Средства мероприятия, отвечающего за индикатор, перенаправлены на мероприятие «Приобретение извещателей пожарных дымовых». 

	14.
	Пропаганда мер безопасности через СМИ.
	тираж
	12
	12
	



