Российская Федерация

Иркутская область

Белореченское муниципальное образование

ОТЧЕТ
о ходе реализации в 4 квартале 2025 года муниципальной программы «Безопасность на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования 

от 16 ноября 2020 года № 582
Ответственный исполнитель: 

Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

Телефон: 8 (39543) 25-301

Эл. адрес: belorechenskoe@mail.ru
Отчетная дата: 30.12.2025 г.
р.п. Белореченский 2025 г.

Муниципальная программа администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области (далее – администрация) «Безопасность на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2027 годы» разработана в 2020 году в соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденным постановлением администрации от 13.10.2020 года № 512 (в редации от 02 октября 2023 года № 658) со сроком реализации с 2021 года по 2027 год (далее - Программа) и утверждена постановлением администрации от 16.11.2020 года № 582.

В течение 4 квартала 2025 года в Программу были внесены изменения:
постановлением администрации Белореченского гп от 10.11.2025 г. № 757;

постановлением администрации Белореченского гп от 25.12.2025 г. № 954. 


В 2025 году реализация мероприятий Программы и подпрограмм осуществляется за счет бюджета Белореченского муниципального образования. Общая сумма средств на 01 января 2025 года составляла – 580,0 тысяч рублей. Общая сумма средств на 30 декабря 2025 г. составляет – 2124,63 тысячи рублей. Из них резервный фонд составляет – 100,0 тысяч рублей. На 30 декабря 2025 года кассовое исполнение расходов на муниципальную программу составило 1958,42 рублей от утвержденных годовых ассигнований.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Безопасность на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2027 годы» за отчетный 4 квартал 2025 года приведен в таблице № 1. Отчет представлен по форме утвержденной постановлением администрации от 13.10.2020 года № 512.

Таблица № 1 
	Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

	на реализацию муниципальной программы «Безопасность на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2027 годы» за 4 квартал 2025 года


	№ п/п
	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Источник ресурсного обеспечения
	Объем расходов (тыс. руб.), годы

	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2025 года
	Сводная бюджетная роспись на 30 декабря 2025 года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера на 2021 – 2027 годы»

	1.1
	Приобретение баннеров, аншлагов, знаков, плакаты
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	15,0
	0
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	15,0
	0
	0

	1.2
	Резервный фонд для профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	100,0
	100,0
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	100,0
	100,0
	0

	1.3
	Приобретение блоков управления электросиренами для систем оповещения, находящихся на территории Белореченского муниципального образования
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	360,0
	716,4
	716,4

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	360,0
	716,4
	716,4

	1.4
	Поставка LTE-роутеров для муниципальной системы оповещения населения Белореченского муниципального образования
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	0
	76,08
	76,08

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	0
	76,08
	76,08

	1.5
	Приобретение материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на случай возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	0
	0
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	0
	0
	0

	1.6
	Монтаж электросирен С-40С для муниципальной системы оповещения в населенных пунктах Белореченского муниципального образования
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	0
	270,0
	270,0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	0
	270,0
	270,0

	2.
	Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Белореченском муниципальном образовании на 2021-2027 годы»

	2.1.
	Изготовление памяток, буклетов и плакатов по профилактике экстремизма и терроризма
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	13,0
	70,36
	70,36

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	13,0
	70,36
	70,36

	2.2
	Приобретение (поставка) оборудования для системы видеонаблюдения
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	0
	732,02
	732,02

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	0
	732,02
	732,02

	2.3
	Поставка уличных информационных стендов
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	0
	66,2
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	0
	66,2
	0

	3.
	Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах Белореченского муниципального образования на 2021-2027 годы»

	3.1.
	Приобретение памяток, листовок, баннеров, аншлагов
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	10,0
	93,57
	93,57

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	10,0
	93,57
	93,57

	3.2.
	Выполнение работ по устройству и разборке купели для проведения праздника Крещение Господне
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	82,0
	0
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	82,0
	0
	0


