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р.п. Белореченский 2025 г.


Муниципальная программа администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области (далее – администрация) «Безопасность на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2027 годы» разработана в 2020 году в соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденным постановлением администрации от 13.10.2020 года № 512 (в редации от 02 октября 2023 года № 658) со сроком реализации с 2021 года по 2027 год (далее - Программа) и утверждена постановлением администрации от 16.11.2020 года № 582.
В течение 2024 года в Программу были внесены изменения: 
постановлением администрации Белореченского гп от 05.03.2024 № 145-1;
постановлением администрации Белореченского гп от 30.10.2024 № 858;
постановлением администрации Белореченского гп от 28.11.2024 № 1001;
постановлением администрации Белореченского гп от 25.12.2024 № 1190;
постановлением администрации Белореченского гп от 26.12.2024 № 1192.

Перечень подпрограмм Программы
Подпрограмма 1. 
Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера на 2021-2027 годы
Подпрограмма 2.
Профилактика экстремизма и терроризма в Белореченском муниципальном образовании на 2021-2027 годы
Подпрограмма 3.
Обеспечение безопасности граждан на водных объектах Белореченского муниципального образования на 2021-2027 годы
Подпрограмма 4.
Берегоукрепление, инженерная защита на реке Белая Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на 2021-2027 годы

Цель Программы

Защита населения и территорий Белореченского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, безопасность на водных объектах.

Задачи Программы

· Развитие комплексной системы мер, направленной на обеспечение пожарной безопасности на территории Белореченского муниципального образования.
· Развитие устойчивой и комплексной системы мер обеспечения защиты населения и территорий Белореченского муниципального образования от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
· Повышение эффективности обеспечения общественной безопасности и противодействия терроризму и экстремизму на территории Белореченского муниципального образования.
· Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
· Берегоукрепление, строительство сооружений инженерной защиты береговых полос р. Белая.

Целевые показатели Программы в 2024 году

· Снижение числа природных пожаров на 44 % (8 пожаров) (базовый показатель 2020 года – 18 пожаров). Показатель не исполнен. Противопожарные мероприятия программы выведены в отдельную муниципальную программу администрации «Обеспечение пожарной безопасности на территории Белореченского муниципального образования на 2023-2027 гг.».
· Снижение числа бытовых пожаров на 50% (8 пожаров) (базовый показатель 2020 года – 16 пожаров). Показатель не исполнен. Противопожарные мероприятия программы выведены в отдельную муниципальную программу администрации «Обеспечение пожарной безопасности на территории Белореченского муниципального образования на 2023-2027 гг.».
· Доведение числа погибших людей на водных объектах Белореченского муниципального образования до показателя 0 человек (базовый показатель 2020 года – 0 человек). Показатель достигнут.
· Увеличение числа населения Белореченского муниципального образования, обученного методам и способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, правилам поведения на водных объектах, правилам поведения в случае совершения террористического акта на 233 % (700 человек) (базовый   показатель 2020 года – 300 человек). Показатель достигнут.
· Увеличение количества печатной и иной продукции по тематике ГОЧС, профилактике правонарушений, противодействия терроризму и экстремизму, и их идеологии, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, правилам поведения на водных объектах на 200 % (400 листовок (памяток) (базовый показатель 2020 года – 200 листовок (памяток). Показатель достигнут.
· Увеличение процента оснащенности учебно-материальной базы учебно-консультационного пункта Белореченского муниципального образования на 40% (базовый показатель 2020 года – 20%). Показатель достигнут.
· Увеличение процента оснащенности аварийно-спасательных формирований Белореченского муниципального образования материально-техническими средствами на 45% (базовый показатель 2020 года – 15%). Показатель достигнут.
· Увеличение доли профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений на 50% (базовый показатель 2020 года – 10%). Показатель достигнут.
· Количество обосновывающих материалов по объекту: «Берегоукрепление, инженерная защита на реке Белая Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области» – 1 шт. (базовый показатель в 2020 году – 0 шт.). Показатель не достигнут. Отсутствие финансирования.
· Количество проектно-сметных документаций на строительство сооружений инженерной защиты, берегоукрепления на р. Белая Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области – 1 шт. (базовый   показатель в 2020 году – 0 шт.). Показатель не достигнут. Отсутствие финансирования.
· Протяженность берегоукрепления – 2,4 км. (базовый показатель в 2020 году – 0 км.). Показатель не достигнут. Отсутствие финансирования.

Целевые показатели подпрограмм в 2024 году

Подпрограмма 1. 
Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера на 2021-2027 годы:
· снижение числа природных пожаров на 44 % (8 пожаров) (базовый показатель 2020 года – 18 пожаров). Показатель не учитывался. Противопожарные мероприятия программы выведены в отдельную муниципальную программу администрации «Обеспечение пожарной безопасности на территории Белореченского муниципального образования на 2023-2027 гг.»;
· снижение числа бытовых пожаров на 50% (8 пожаров) (базовый показатель 2020 года – 16 пожаров). Показатель не учитывался. Противопожарные мероприятия программы выведены в отдельную муниципальную программу администрации «Обеспечение пожарной безопасности на территории Белореченского муниципального образования на 2023-2027 гг.»;
· увеличение числа населения Белореченского муниципального образования, обученного методам и способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 233 % (700 человек) (базовый   показатель 2020 года – 300 человек). Показатель достигнут;
· увеличение количества печатной и иной продукции по тематике ГОЧС на 200% (400 листовок (памяток) (базовый показатель 2020 года – 200 листовок (памяток). Показатель достигнут;
· увеличение процента оснащенности учебно-материальной базы учебно-консультационного пункта Белореченского муниципального образования на 40% (базовый показатель 2020 года – 20%). Показатель достигнут;
· увеличение процента оснащенности аварийно-спасательных формирований Белореченского муниципального образования материально-техническими средствами на 45% (базовый показатель 2020 года – 15%). Показатель достигнут.
Подпрограмма 2.
Профилактика экстремизма и терроризма в Белореченском муниципальном образовании на 2021-2027 годы:
· увеличение числа населения Белореченского муниципального образования, обученного методам и способам защиты в случае совершения террористического акта на 233 % (700 человек) (базовый   показатель 2020 года – 300 человек). Показатель достигнут;
· увеличение количества печатной и иной продукции по тематике гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений на 200 % (400 листовок (памяток) (базовый показатель 2020 года – 200 листовок (памяток). Показатель достигнут;
· увеличение доли профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений на 50% (базовый показатель 2020 года – 10%). Показатель достигнут.
Подпрограмма 3.
Обеспечение безопасности граждан на водных объектах Белореченского муниципального образования на 2021-2027 годы:
· доведение числа погибших людей на водных объектах Белореченского муниципального образования до показателя 0 человек (базовый показатель 2020 года – 0 человек). Показатель достигнут;
· увеличение числа населения Белореченского муниципального образования, обученного правилам поведения на водных объектах на 233 % (700 человек) (базовый   показатель 2020 года – 300 человек). Показатель достигнут;
· увеличение количества печатной и иной продукции по правилам поведения на водных объектах на 200 % (400 листовок (памяток) (базовый показатель – 200 листовок (памяток). Показатель достигнут.
Подпрограмма 4.
Берегоукрепление, инженерная защита на реке Белая Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на 2021-2027 годы:
· количество обосновывающих материалов по объекту: «Берегоукрепление, инженерная защита на реке Белая Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области» – 1 шт. (базовый показатель в 2020 году – 0 шт.). Показатель не достигнут. Отсутствие финансирования;
· количество проектно-сметных документаций на строительство сооружений инженерной защиты, берегоукрепления на р. Белая Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области – 1 шт. (базовый   показатель в 2020 году – 0 шт.). Показатель не достигнут. Отсутствие финансирования;
· протяженность берегоукрепления – 2,4 км. (базовый показатель в 2020 году – 0 км.). Показатель не достигнут. Отсутствие финансирования.
Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы представлены в таблице № 2. Сведения представлены по форме утвержденной постановлением администрации от 13.10.2020 года № 512.

Ресурсное обеспечение

	В 2024 году реализация мероприятий Программы и подпрограмм осуществлялась за счет бюджета Белореченского муниципального образования. Общая сумма средств на 1 января 2024 года составила – 630,0 тысяч рублей. Из них резервный фонд составил – 100,0 тысяч рублей. С учетом внесенных изменений объем расходов бюджета на реализацию Программы на декабрь месяц 2024 года составил 546,79 тысяч рублей, из них резервный фонд – 100,0 тысяч рублей. На 31 декабря 2024 года кассовое исполнение расходов на муниципальную программу составило 408,23 тысяч рублей от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Безопасность на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2027 годы» за отчетный 2024 год приведен в таблице № 1. Отчет представлен по форме утвержденной постановлением администрации от 13.10.2020 года № 512.

Конкретные результаты реализации муниципальной Программы и ее подпрограмм, достигнутые за отчетный 2024 год

	№ п/п
	Мероприятия Программы (подпрограмм)
	Достигнутые результаты

	1
	Приобретение бензопилы.

Приобретение тепловой пушки дизельной.

Приобретение радиостанции носимой для гражданской обороны.

Приобретение медицинской аптечки для ЗС (на 100 – 150 чел.), комплект индивидуальный противоожоговый
	Пополнены запасы, предназначенные для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, оснащения аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

	2
	Поставка стендов в целях укомплектования учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС

Поставка средств индивидуальной защиты органов дыхания (самоспасатель фильтрующий газодымозащитный комплект) в целях укомплектования учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС
	Доукомплектован учебным материалом учебно-консультационный пункт Белореченского муниципального образования по обучению неработающего населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

	3
	Приобретение (поставка) оборудования для системы видеонаблюдения
	Усилен контроль за критическими элементами центральной площади р.п. Белореченский Белореченского муниципального образования в целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта. 

	4
	Приобретение баннеров, аншлагов, знаков, плакатов

Приобретение запрещающих и предупреждающих знаков
	Увеличено количество печатной и иной продукции по тематике ГОЧС, профилактике правонарушений, противодействия терроризму и экстремизму, и их идеологии, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, правилам поведения на водных объектах.
Число погибших людей на водных объектах Белореченского муниципального образования доведено до показателя 0 человек.

	5
	Приобретение оборудования для систем оповещения, находящихся на территории Белореченского муниципального образования
	Дальнейшее совершенствование муниципальной системы оповещения населения.



Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий Программы, подпрограмм, на реализацию Программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию)

В целом финансирование муниципальной Программы за 2024 год исполнено на 77%. 
Бюджетные ассигнования не исполнены:
По подпрограмме «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера на 2021 – 2027 годы» на сумму 38,56 тысяч рублей, в том числе:
· денежные средства в размере 35,0 тысяч рублей были предусмотрены на приобретение бензопилы. Работы по данному мероприятию проведены в полном объеме, осталась экономия по торгам. Средства перераспределены на выполнение других мероприятий Программы;
· денежные средства в размере 35,0 тысяч рублей были предусмотрены на приобретение тепловой пушки дизельной. Работы по данному мероприятию проведены в полном объеме, осталась экономия по торгам. Средства перераспределены на выполнение других мероприятий Программы;
· денежные средства в размере 100,0 тысяч рублей были предусмотрены на приобретение материально-технических средств для пунктов временного размещения населения. Мероприятие не исполнено. Необходима разработка правового акта с указанием необходимого табельного имущества для оснащения ПВР. Средства перераспределены на выполнение других мероприятий Программы;
· денежные средства в размере 20,0 тысяч рублей были предусмотрены на приобретение запрещающих и предупреждающих знаков. Работы по данному мероприятию проведены в полном объеме, осталась экономия по торгам. Средства перераспределены на выполнение других мероприятий Программы;
· денежные средства в размере 30,0 тысяч рублей были предусмотрены на приобретение радиостанции носимой для гражданской обороны. Работы по данному мероприятию проведены в полном объеме, осталась экономия по торгам. Средства перераспределены на выполнение других мероприятий Программы;
· [bookmark: _Hlk128401091]денежные средства в размере 38,56 тысяч рублей были предусмотрены на поставку стендов в целях укомплектования учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС, работы в полном объеме на конец 2024 года не выполнены, оплата проведена в 2025 году после поставки товара.
По подпрограмме «Профилактика экстремизма и терроризма в Белореченском муниципальном образовании на 2021-2027 годы» на сумму 1,21 тысяча рублей, в том числе:
· денежные средства в размере 10,0 тысяч рублей были предусмотрены на приобретение памяток, буклетов и плакатов по профилактике экстремизма и терроризма. Мероприятие исполнено без использования денежных средств. Часть средств перераспределена на выполнение других мероприятий Программы, часть возвращена в местный бюджет;
· денежные средства в размере 60,0 тысяч рублей были предусмотрены на приобретение оборудования для системы видеонаблюдения. Работы по данному мероприятию проведены в полном объеме, осталась экономия по торгам. Средства перераспределены на выполнение других мероприятий Программы;
· денежные средства в размере 5,0 тысяч рублей были предусмотрены на проведение работ по установке видеокамеры. Работы по данному мероприятию проведены в полном объеме силами сотрудников администрации. Денежные средства остались невостребованными и перераспределены на выполнение других мероприятий Программы;
По подпрограмме «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах Белореченского муниципального образования на 2021-2027 годы» на сумму 82,0 тысячи рублей, в том числе:
· денежные средства в размере 82,0 тысяч рублей были предусмотрены на выполнение работ по устройству и разборке купели для проведения праздника Крещение Господне. Мероприятие исполнено силами муниципальных унитарных предприятий Белореченского муниципального образования. Денежные средства остались невостребованными и возвращены в местный бюджет.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

На первом этапе осуществляется расчет степени достижения показателей (индикаторов) реализации муниципальной Программы – Сдп:
· для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
Сдп = Зф/Зп (формула 1)

· для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдп = Зп/Зф (формула 2)

Показатель (индикатор) 1 - снижение числа природных пожаров на 44%. Рассчитывается по формуле 2:
Сдп = 44/0 = 0 

Показатель (индикатор) 2 - снижение числа бытовых пожаров на 50%. Рассчитывается по формуле 2:
Сдп = 50/0 = 0

Показатель (индикатор) 3 - доведение числа погибших людей на водных объектах Белореченского муниципального образования до показателя 0 человек. Рассчитывается по формуле 2:
Сдп = 0/0 = 1

Показатель (индикатор) 4 - увеличение числа населения Белореченского муниципального образования, обученного методам и способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, правилам поведения на водных объектах, правилам поведения в случае совершения террористического акта на 233 %. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 333/233 = 1,4

Показатель (индикатор) 5 - увеличение количества печатной и иной продукции по тематике ГОЧС, профилактике правонарушений, противодействия терроризму и экстремизму, и их идеологии, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, правилам поведения на водных объектах на 200 %. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 200/200 = 1

Показатель (индикатор) 6 - увеличение процента оснащенности учебно-материальной базы учебно-консультационного пункта Белореченского муниципального образования на 40%. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 40/40 = 1

Показатель (индикатор) 7 - увеличение процента оснащенности аварийно-спасательных формирований Белореченского муниципального образования материально-техническими средствами на 45%. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 45/45 = 1

Показатель (индикатор) 8 - увеличение доли профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений на 50%. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 50/50 = 1

Показатель (индикатор) 9 - количество обосновывающих материалов по объекту: «Берегоукрепление, инженерная защита на реке Белая Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области» – 1 шт. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 0/1 = 0

Показатель (индикатор) 10 - количество проектно-сметных документаций на строительство сооружений инженерной защиты, берегоукрепления на р. Белая Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области – 1 шт. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 0/1 = 0

Показатель (индикатор) 11 - протяженность берегоукрепления – 2,4 км. Рассчитывается по формуле 1:
Сдп = 0/2,4 = 0

На втором этапе осуществляется расчет показателя Сдц – степень достижения целей и решения задач муниципальной Программы (подпрограмм):

Сдц: (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N

Сдц = (0+0+1+1,4+1+1+1+1+0+0+0)/11 = 0,58

На третьем этапе осуществляется расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной Программы (подпрограмм) по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100%

Уф = 408,23/530 х 100 = 77%

На четвертом заключительном этапе осуществляется расчет эффективности реализации муниципальной Программы по формуле:

Эмп = Сдц хУф

Эмп = 0,58 х 77 = 44,6%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 44,6%, что соответствует значению Эмп равному:
Эмп < 70 % 
что расценивается как – уровень эффективности муниципальной Программы низкий.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера на 2021 – 2027 годы»

1. Расчет Сдп (степень достижения показателей (индикаторов):

Показатель (индикатор) 1 - снижение числа природных пожаров на 44%: 
Сдп = 44/0 = 0 

Показатель (индикатор) 2 - снижение числа бытовых пожаров на 50%:
Сдп = 50/0 = 0

Показатель (индикатор) 3 – увеличение числа населения Белореченского муниципального образования, обученного методам и способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 233%:
Сдп = 333/233 = 1,4 

Показатель (индикатор) 4 – увеличение количества печатной и иной продукции по тематике ГОЧС на 200%:
Сдп = 200/200 = 1

Показатель (индикатор) 5 - увеличение процента оснащенности учебно-материальной базы учебно-консультационного пункта Белореченского муниципального образования на 40%:
Сдп = 40/40 = 1

Показатель (индикатор) 7 - увеличение процента оснащенности аварийно-спасательных формирований Белореченского муниципального образования материально-техническими средствами на 45%:
Сдп = 45/45 = 1

2. Расчет Сдц (степень достижения целей и решения задач):
Сдц = (0+0+1,4+1+1+1)/6 = 0,73

3. Расчет Уф (степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств):
Уф = 358,53/373 х 100 = 96%

4. Расчет Эмп (эффективность реализации Программы):
Эмп = 0,73 х 96 = 70,08% 

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия показатель эффективности подпрограммы составил 70,08%, что соответствует значению Эмп равному:
70% <= Эмп < 90% 
что расценивается как – уровень эффективности подпрограммы муниципальной Программы средний.


Оценка эффективности реализации подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Белореченском муниципальном образовании на 2021-2027 годы»

1. Расчет Сдп (степень достижения показателей (индикаторов):

Показатель (индикатор) 1 – увеличение числа населения Белореченского муниципального образования, обученного методам и способам защиты в случае совершения террористического акта на 233%:
Сдп = 333/233 = 1,4 

Показатель (индикатор) 2 - увеличение количества печатной и иной продукции по тематике гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений на 200%:
Сдп = 200/200 = 1

Показатель (индикатор) 3 - увеличение доли профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений на 50%:
Сдп = 50/50 = 1

2. Расчет Сдц (степень достижения целей и решения задач):

Сдц = (1,4+1+1)/3 = 1,13

3. Расчет Уф (степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств):
Уф = 49,7/75 х 100 = 66%

4. Расчет Эмп (эффективность реализации Программы):
Эмп = 1,13 х 66 = 74,58% 

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия показатель эффективности подпрограммы составил 74,58%, что соответствует значению Эмп равному:
70% <= Эмп < 90% 
что расценивается как – уровень эффективности подпрограммы муниципальной Программы средний.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах Белореченского муниципального образования на 2021-2027 годы»

1. Расчет Сдп (степень достижения показателей (индикаторов):

Показатель (индикатор) 1 – Доведение числа погибших людей на водных объектах Белореченского муниципального образования до показателя 0 человек:
Сдп = 0/0 = 1 

Показатель (индикатор) 2 - увеличение количества печатной и иной продукции по правилам поведения на водных объектах на 200%:
Сдп = 200/200 = 1

Показатель (индикатор) 3 - Увеличение числа населения Белореченского муниципального образования, обученного правилам поведения на водных объектах на 233 %:
Сдп = 333/233 = 1,4

2. Расчет Сдц (степень достижения целей и решения задач):

Сдц = (1+1+1,4) / 3 = 1,13

3. Расчет Уф (степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств):
Уф = 0/82 х 100 = 0 %

4. Расчет Эмп (эффективность реализации Программы):
Эмп = 1,13 х 0 = 0 % 

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия показатель эффективности подпрограммы составил 0 %, что соответствует значению Эмп равному:
Эмп < 70 %  
что расценивается как – уровень эффективности подпрограммы муниципальной Программы низкий.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Берегоукрепление, строительство сооружений инженерной защиты береговых полос р. Белая»

1. Расчет Сдп (степень достижения показателей (индикаторов):

Показатель (индикатор) 1 - количество обосновывающих материалов по объекту: «Берегоукрепление, инженерная защита на реке Белая Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области» – 1 шт:
Сдп = 0/1 = 0

Показатель (индикатор) 2 - количество проектно-сметных документаций на строительство сооружений инженерной защиты, берегоукрепления на р. Белая Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области – 1 шт:
Сдп = 0/1 = 0

Показатель (индикатор) 3 - протяженность берегоукрепления – 2,4 км:
Сдп = 0/2,4 = 0

2. Расчет Сдц (степень достижения целей и решения задач):
Сдц = (0+0+0) / 3 = 0

3. Расчет Уф (степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств):
Уф = 0/0 х 100 = 0 %

4. Расчет Эмп (эффективность реализации Программы):
Эмп = 0 х 0 = 0 % 

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия показатель эффективности подпрограммы составил 0 %, что соответствует значению Эмп равному:
Эмп < 70 %  
что расценивается как – уровень эффективности подпрограммы муниципальной Программы низкий.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

По итогам 2024 года установлена необходимость завершения реализации муниципальной Программы в 2025 году. Часть мероприятий программы выведена в отдельную муниципальную программу администрации «Обеспечение пожарной безопасности на территории Белореченского муниципального образования на 2023-2027 гг.», что при оценке эффективности Программы существенно влияет на ее показатели. Отсутствие финансирования по подпрограмме «Берегоукрепление, инженерная защита на реке Белая Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на 2021-2027 годы» указывает на нецелесообразность разработки и реализации вышеуказанной подпрограммы.   















 
                                               Таблица 1

	Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования

	на реализацию муниципальной программы «Безопасность на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2027 годы» за отчетный 2024 год



	№ п/п
	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Источник ресурсного обеспечения
	Объем расходов (тыс. руб.), годы

	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2024 года
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера на 2021 – 2027 годы»

	1.1
	Приобретение баннеров, аншлагов, знаков, плакаты
	Консультант по ГО, ЧС и ПБ администрации Белореченского городского поселения УМР ИО
	Всего
	10,0
	36,0
	36,0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	10,0
	36,0
	36,0

	1.2
	Приобретение бензопилы
	Консультант по ГО, ЧС и ПБ администрации Белореченского городского поселения УМР ИО
	Всего
	35,0
	10,46
	10,46

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	35,0
	10,46
	10,46

	1.3
	Приобретение тепловой пушки дизельной
	Консультант по ГО, ЧС и ПБ администрации Белореченского городского поселения УМР ИО
	Всего
	30,0
	26,77
	26,77

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	30,0
	26,77
	26,77

	1.4
	Приобретение материально-технических средств для пунктов временного размещения населения
	Консультант по ГО, ЧС и ПБ администрации Белореченского городского поселения УМР ИО
	Всего
	100,0
	0
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	100,0
	0
	0

	1.5
	Приобретение оборудования для систем оповещения, находящихся на территории Белореченского муниципального образования
	Консультант по ГО, ЧС и ПБ администрации Белореченского городского поселения УМР ИО
	Всего
	148,0
	194,0
	194,0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	148,0
	194,0
	194,0

	1.6
	Приобретение запрещающих и предупреждающих знаков
	Консультант по ГО, ЧС и ПБ администрации Белореченского городского поселения УМР ИО
	Всего
	20,0
	17,4
	17,4

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	20,0
	17,4
	17,4

	1.7
	Приобретение радиостанции носимой для гражданской обороны
	Консультант по ГО, ЧС и ПБ администрации Белореченского городского поселения УМР ИО
	Всего
	30,0
	18,0
	18,0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	30,0
	18,0
	18,0

	1.8
	Поставка стендов в целях укомплектования учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС
	Консультант по ГО, ЧС и ПБ администрации Белореченского городского поселения УМР ИО
	Всего
	0
	38,56
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	0
	38,56
	0

	1.9
	Поставка средств индивидуальной защиты органов дыхания (самоспасатель фильтрующий газодымозащитный комплект) в целях укомплектования учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС
	Консультант по ГО, ЧС и ПБ администрации Белореченского городского поселения УМР ИО
	Всего
	0
	32,78
	32,78

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	0
	32,78
	32,78

	1.10
	Приобретение медицинской аптечки первой помощи, комплект индивидуальный противоожоговый
	Консультант по ГО, ЧС и ПБ администрации Белореченского городского поселения УМР ИО
	Всего
	0
	 23,12
	23,12

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	0
	 23,12
	23,12

	2
	Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Белореченском муниципальном образовании на 2021-2027 годы»

	2.1
	Приобретение памяток, буклетов и плакатов по профилактике экстремизма и терроризма
   

	Консультант по ГО, ЧС и ПБ администрации Белореченского городского поселения УМР ИО
	Всего
	10,0
	0
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	10,0
	0
	0

	2.2
	Приобретение (поставка) оборудования для системы видеонаблюдения 
	Консультант по ГО, ЧС и ПБ администрации Белореченского городского поселения УМР ИО
	Всего
	60,0
	49,7
	49,7

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	60,0
	49,7
	49,7

	2.3.
	Монтаж системы видеонаблюдения 
	Консультант по ГО, ЧС и ПБ администрации Белореченского городского поселения УМР ИО
	Всего
	5,0
	0
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	5,0
	0
	0

	3
	Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах Белореченского муниципального образования на 2021-2027 годы»

	3.1
	Выполнение работ по устройству и разборке купели для проведения праздника Крещение Господне
	Консультант по ГО, ЧС и ПБ администрации городского поселения Белореченского муниципального образования
	Всего
	82,0
	0
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	82,0
	0
	0

	4
	Подпрограмма «Берегоукрепление на реке Белая Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на 2021-2027 годы»

	4.1
	Берегоукрепление протяженностью 2,4 км.
	Консультант по ГО, ЧС и ПБ администрации городского поселения Белореченского муниципального образования
	Всего
	0
	0
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	0
	0
	0

































Таблица 2
	Сведения о достижении значений  целевых индикаторов, показателей муниципальной программы «Безопасность на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2027 годы» за отчетный 2024 год

	

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Целевой индикатор, показатель  (наименование)
	Единица измерения
	Значения целевых индикаторов, показателей муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2024 год
	За год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	«Безопасность на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2026 годы»

	Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера на 2021 – 2027 годы»

	1.1.
	Снижение числа природных пожаров
	%
	44
	0
	Противопожарные мероприятия программы выведены в отдельную муниципальную программу администрации «Обеспечение пожарной безопасности на территории Белореченского муниципального образования на 2023-2027 гг.» 

	1.2.
	Снижение числа бытовых пожаров
	% 
	50
	0
	Противопожарные мероприятия программы выведены в отдельную муниципальную программу администрации «Обеспечение пожарной безопасности на территории Белореченского муниципального образования на 2023-2027 гг.»

	1.3.
	Число населения Белореченского муниципального образования, обученного методам и способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	%
	233
	333
	

	1.4.
	Количество печатной и иной продукции по тематике ГОЧС
	%
	200
	200
	

	1.5.
	Процент оснащенности учебно-материальной базы учебно-консультационного пункта Белореченского муниципального образования
	%
	40
	40
	

	1.6.
	Процент оснащенности аварийно-спасательных формирований Белореченского муниципального образования материально-техническими 
средствами
	%
	45
	45
	

	Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Белореченском муниципальном образовании на 2021-2027 годы»

	2.1.
	Число населения Белореченского муниципального образования, обученного методам и способам защиты в случае совершения террористического акта 
	%
	233
	333
	

	2.2.
	Количество печатной и иной продукции по тематике гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений 
	%
	200
	200
	

	2.3.
	Доля профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений 
	%
	50
	50
	

	Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах Белореченского муниципального образования на 2021-2027 годы»

	3.1.
	Число погибших людей на водных объектах Белореченского муниципального образования 
	чел.
	0
	0

	

	3.2.
	Число населения Белореченского муниципального образования, обученного правилам поведения на водных объектах 
	%
	233
	333
	

	3.3.
	Количество печатной и иной продукции по правилам поведения на водных объектах 
	%
	200
	200
	

	Подпрограмма «Берегоукрепление на реке Белая Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на 2021-2027 годы»

	4.1.
	Количество обосновывающих материалов по объекту: «Берегоукрепление, инженерная защита на реке Белая Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области»
	шт.
	1
	0
	Отсутствие финансирования

	4.2.
	Количество проектно-сметных документаций на строительство сооружений инженерной защиты, берегоукрепления на р. Белая Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области
	шт.
	1
	0
	Отсутствие финансирования

	4.3.
	Протяженность берегоукрепления
	км.
	2,4
	0
	Отсутствие финансирования



