Российская Федерация

Иркутская область

Белореченское муниципальное образование

ОТЧЕТ
о ходе реализации в 4 квартале 2025 года муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Белореченского муниципального образования на 2023-2027 гг.», утвержденную постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 20 сентября 2022 года № 1060
Ответственный исполнитель: 

Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

Телефон: 8 (39543) 25-301

Эл. адрес: belorechenskoe@mail.ru
Отчетная дата: 30.12.2025 г.
р.п. Белореченский 2025 г.

Муниципальная программа администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области (далее – администрация) «Обеспечение пожарной безопасности на территории Белореченского муниципального образования на 2023-2027 годы» разработана в 2022 году в соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденным постановлением администрации от 13.10.2020 года № 512 (в редакции от 02 октября 2023 года № 658) со сроком реализации с 2023 года по 2027 год (далее - Программа) и утверждена постановлением администрации от 20 сентября 2022 года № 1060.

В течение 4 квартала 2025 года в Программу были внесены изменения: 

постановлением администрации Белореченского гп от 25.12.2025 г. № 955.
В 2025 году реализация мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета Белореченского муниципального образования. Общая сумма средств на 01 января 2025 года составляла – 654,0 тысячи рублей. Общая сумма средств на 30 декабря 2025 года составляет – 598,66 тысячи рублей. На 30 декабря 2025 года кассовое исполнение расходов на муниципальную программу составило 598,66 тысяч рублей от утвержденных годовых ассигнований или 100 %.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Белореченского муниципального образования на 2023-2027 годы» за отчетный 4 квартал 2025 года приведен в таблице № 1. Отчет представлен по форме утвержденной постановлением администрации от 13.10.2020 года № 512.

Таблица № 1 
	Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

	на реализацию муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Белореченского муниципального образования на 2023-2027 гг.» за 4 квартал 2025 года


	№ п/п
	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Источник ресурсного обеспечения
	Объем расходов (тыс. руб.), годы

	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2025 года
	Сводная бюджетная роспись на 30 декабря 2025 года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1
	Приобретение (изготовление) противопожарных баннеров, аншлагов, знаков, плакатов
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	10,0
	0
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	10,0
	0
	0

	1.2
	Выполнение работ по предупреждению и тушению пожаров на территории лесов в границах населенных пунктов Белореченского муниципального образования
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	150,0
	0
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	150,0
	0
	0

	1.3
	Противопожарное обустройство границ населенных пунктов Белореченского муниципального образования (создание противопожарных разрывов, минерализованных полос), попадающих в зону риска от возможного перехода природных пожаров
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	88,0
	82,32
	82,32

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	88,0
	82,32
	82,32

	1.4
	Приобретение пожарных гидрантов, пожарных подставок под гидранты
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	71,0
	204,32
	204,32

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	71,0
	204,32
	204,32

	1.5
	Приобретение средств индивидуальной защиты (костюм термостойкий)


	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	70,0
	0
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	70,0
	0
	0

	1.6
	Приобретение противопожарного инвентаря (шанцевый инструмент)
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	20,0
	0
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	20,0
	0
	0

	1.7
	Проведение работ по расчистке территорий населенных пунктов Белореченского муниципального образования от травянистой растительности (укос травы) для предотвращения ландшафтных пожаров
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	125,0
	84,0
	84,0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	125,0
	84,0
	84,0

	1.8
	Экономическое стимулирование граждан, участвующих в борьбе с пожарами на территории Белореченского муниципального образования
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	50,0
	0
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	50,0
	0
	0

	1.9
	Поставка ГСМ для организации патрулирования пожароопасных территорий Белореченского муниципального образования и ликвидации очагов возгорания  
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	50,0
	0
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	50,0
	0
	0

	1.10
	Приобретение извещателей пожарных дымовых
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	20,0
	20,0
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	20,0
	20,0
	0

	1.11
	Транспортные услуги для нужд пожаротушения
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	0
	97,25
	97,25

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	0
	97,25
	97,25

	1.12
	Приобретение запчастей и аксессуаров для ранцев противопожарных
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	0
	36,01
	36,01

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	0
	36,01
	36,01

	1.13
	Приобретение фонарей для нужд пожаротушения
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	0
	94,76
	94,76

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	0
	94,76
	94,76


