Российская Федерация

Иркутская область

Белореченское муниципальное образование

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации в 2022 году муниципальной программы «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021-22025 годы», утвержденной постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования

от 26 ноября 2020 года № 602

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации городского поселения Белореченского муниципального образования Лазарева Алёна Игоревна

Телефон: 8 (39543) 25-5-00

Отчетная дата: 01.01.2023 г.

______________А.И.Лазарева

р.п. Белореченский 2023 г.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования (утверждена постановлением администрации от 26.11.2020 г. № 602) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Белореченского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации от13.10.2020 г. № 512.

В соответствии с постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования «О бюджете городского поселения Белореченского муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» объем расходов бюджета Белореченского муниципального образования на реализацию программы «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2025 годы» на 2021 год был предусмотрен  с учетом последних изменений в сумме 798,0 тысяч рублей.

Муниципальная программа реализовывалась за счет одного источника – бюджета Белореченского муниципального образования.

Кассовое исполнение расходов на муниципальную программу в 2022 году составило 798,0 тысяч рублей от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений.

Следует отметить, что в ходе исполнения бюджета 2022 года имели место случаи внесения в муниципальную программу изменений, связанных с Разработкой и актуализацией градостроительной документации (проект генерального плана, проект правил землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования, внесение изменений в документы территориального планирования и др.).

Программа включает в себя 3 мероприятия, направленных на достижение результатов исполнения программы, за отчетный период 2022 года финансирование по 2 мероприятиям программы не проводилось.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований за счет средств бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования с учетом привлекаемых средств регионального бюджета, иных внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы представлен в таблице № 1.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы представлены в таблице № 2.

Информация о степени достижения целей муниципальной программы

в 2022 году

Расчет степени достижения запланированных результатов муниципальной программы, отклонения достигнутых значений показателей от базового показателя 2021 года, рассчитывается по следующим формулам:

I факт

I ц  =                 x 100%, где:

I план

I ц  – фактическое достижение цели муниципальной программы

I факт – фактическое значение целевого индикатора

I план – плановое значение  целевого индикатора

(применяется для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора над плановым значением целевого индикатора);

Таким образом:

1.Разработка и актуализация градостроительной документации (проект генерального плана, проект правил землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования, внесение изменений в документы территориального планирования и др.)

Iц = 1/1 х 100% = 100%

Информация о степени достижения задач муниципальной программы

Расчет степени достижения поставленных задач в муниципальной программе производится по следующим формулам:

I факт

I задача =                  х 100%, где:

I план

I задача  – фактическое достижение задачи муниципальной программы

I факт – фактическое значение показателя

I план – плановое значение показателя

(применяется для показателей, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения показателя над плановым значением показателя);

1

I задача  =                       x 100%, где:

I факт /I план

I задача  – фактическое достижение задачи муниципальной программы

I факт – фактическое значение показателя

I план – плановое значение показателя

(применяется для показателей, у которых положительным результатом считается снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым значением показателя).

Таким образом:

- Обеспечение комплексного градостроительного планирования и актуализация градостроительной документации

Iзадача = 1/1 х 100% =100%

Информация о степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств

Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств:

Ф факт

Эбв  =                          x 100%, где:

Ф план

Эбв – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

Ффакт – фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде;

Фплан – запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде.

Эбв = 798,0/798,0 х 100 = 100%

В целом финансовые средства в 2022 году освоены эффективно.

Начальник отдела имущественных и земельных отношений

Администрации г/п Белореченского МО                                           А.И. Лазарева

Таблица 1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования

на реализацию муниципальной программы «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2025 годы» за отчетный 2022 год № п/п; Наименование программы, мероприятия, отдельного мероприятия; Ответственный исполнитель, соисполнитель/ ГРБС* мероприятия, отдельного мероприятия; Источник ресурсного обеспечения; Объем расходов (тыс. руб.),. Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года; Сводная бюджетная роспись на отчетную дату; Кассовое исполнение. 1; 2; 3; 4. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021 - 2025 годы»; всего; 798,0; 798,0; 798,0. региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты); 678,3; 678,3; 678,3. бюджет городского поселения Белореченского МО; 119,7; 119,7; 119,7. территориальные государственные внебюджетные фонды; 0,0; 0,0; 0,0. иные внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. 1.; Разработка и актуализация градостроительной документации (проект генерального плана, проект правил землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования, внесение изменений в документы территориального планирования и др.); Главный специалист по архитектуре и градостроительству; всего; 798,0; 798,0; 798,0. региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты); 678,3; 678,3; 678,3. бюджет городского поселения Белореченского МО; 119,7; 119,7; 119,7. территориальные государственные внебюджетные фонды; 0,0; 0,0; 0,0. иные внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. 2.; Разработка проектной (проектно-сметной) документации; Главный специалист по архитектуре и градостроительству; всего; 0,0; 0,0; 0,0. региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты); 0,0; 0,0; 0,0. бюджет городского поселения Белореченского МО; 0,0; 0,0; 0,0. территориальные государственные внебюджетные фонды; 0,0; 0,0; 0,0. иные внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. 3.; Реализация основных направлений в сфере архитектуры и градостроительства (установление границ территориальных зон на кадастровый учет, адресное хозяйство и др.); Главный специалист по архитектуре и градостроительству; всего; 0,0; 0,0; 0,0. региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты); 0,0; 0,0; 0,0. бюджет городского поселения Белореченского МО; 0,0; 0,0; 0,0. территориальные государственные внебюджетные фонды; 0,0; 0,0; 0,0. иные внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0.

Таблица 2

Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2025 годы» за отчетный 2022 год № п/п; Целевой индикатор, показатель (наименование); Единица измерения; Значение целевого индикатора, показателя; Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного года (при наличии). 2021год; За год. 1; 2; 3; 4; 5; 5. Цель: Обеспечение устойчивого территориального развития Белореченского муниципального образования. Задача 1: Обеспечение комплексного градостроительного планирования и актуализация градостроительной документации. # 1; Доля разработанной и актуализированной градостроительной документации (проект генерального плана, проект правил землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования, внесение изменений в документы территориального планирования и др.); # %; # 100; # 100. Задача 2: Повышение эффективности в разработке проектной (проектно-сметной) документации. # 1; Количество разработанной проектной (проектно-сметной) документации; # ед; # 0; # 0. Задача 3: Обеспечение реализации основных направлений в сфере архитектуры и градостроительства. # 1; Доля реализованных основных направлений в сфере архитектуры и градостроительства (установление границ территориальных зон на кадастровый учет, адресное хозяйство и др.); # %; # 0; # 0.